## 2006 신규공사
2006년도 신규 시설공사 발주계획
(단위:백만원)
번호 | 발주 시기 | 공 사 건 명 | 공사규모 | 2006년도 예산 | 예산 구분 | 사업별 | 공종 | 비고
1 | 3 | 동순천-광양간 신호설비 신설 기타공사 | 8871 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 신호
2 | 3 | 동순천-광양간 기계신호설비 신설 기타공사 | 567 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
3 | 3 | 고양차량기지 중정비시설 건설공사 | 183021 | 9976 | 계속 | 고속 철도 | 차량 기지 | 턴키
4 | 3 | 장항선 모산외 2역 전력설비 신설공사 | 2100 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 전력
5 | 3 | 천안~온양온천 복선전철 모산역사 신축공사 | 7000 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 건축
6 | 3 | 장항선 천안-온양온천간 궤도부설 기타공사 | 20506 | 7311 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
7 | 4 | 청량리 역구내 통신설비 신설 기타공사 | 1945 | 146 | 장기 | 광역 철도 | 통신
8 | 4 | 고양차량기지 2단계 검수시설 통신공사 | 80 | 80 | 계속 | 고속 철도 | 토목
9 | 4 | 장항선개량 도고온천역사 신축공사 | 7500 | 4000 | 계속 | 일반 철도 | 건축
10 | 4 | 장항선개량 대천역사 신축공사 | 9000 | 2500 | 계속 | 일반 철도 | 건축
11 | 4 | 장항선개량 남포역사 신축공사 | 3875 | 1000 | 계속 | 일반 철도 | 건축
12 | 4 | 장항선개량 신장항역사 신축공사 | 7799 | 1000 | 계속 | 일반 철도 | 건축
13 | 4 | 장항선개량 신군산역사 신축공사 | 8867 | 2800 | 계속 | 일반 철도 | 건축
14 | 4 | 중앙선 제천-도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 15300 | 900 | 장기 | 일반 철도 | 신호
15 | 5 | 조치원~대구 전철화 선형개량구간 통신설비 신설공사 | 2831 | 2831 | 단차 | 일반 철도 | 통신
16 | 5 | 천안시 풍세면 외3개소 방음벽설치공사 및 기타공사 | 3793 | 3793 | 단차 | 일반 철도 | 토목
17 | 5 | 경부선 신동-지천간 신동건널목 입체화 공사 | 6850 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
18 | 5 | 중부권 내륙화물기지 인입철도건설 노반 신설공사 | 51599 | 500 | 장기 | 일반 철도 | 토목
19 | 6 | 경부고속철도 대구-경주간 궤도공사 | 200000 | 1917 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
20 | 6 | 경부고속철도 경주-부산간 궤도공사 | 200000 | 1917 | 계속 | 고속 철도 | 궤도 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
21 | 6 | 경부고속철도 2단계구간 동대구-신경주간 신호설비 신설기타공사 | 89000 | 4500 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
22 | 6 | 경부고속철도 2단계구간 신경주-부산간 신호설비 신설기타공사 | 88000 | 500 | 계속 | 고속 철도 | 신호 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
23 | 6 | 용산∼문산 복선전철 수색차량사무소 신축공사 | 4620 | 600 | 장기 | 광역 철도 | 건축
24 | 6 | 천안~온양온천 복선전철 봉명역사 신축공사 | 4777 | 1100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
25 | 6 | 장항선 온양온천~신성간 궤도부설공사 | 34181 | 1004 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
26 | 6 | 장항선 주포~신장항간 궤도부설공사 | 25518 | 978 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
27 | 6 | 장항선 신장항～대야간 궤도부설공사 | 14000 | 500 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
28 | 6 | 경춘선 전동차사무소 건설공사 | 187300 | 8700 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 턴키
29 | 6 | 동순천-광양간 통신설비 신설 기타공사 | 4377 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 통신
30 | 6 | 경부선 황간-추풍령간 관리건널목 입체화 공사 | 4850 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
31 | 6 | 경부선 약목-왜관간 관호건널목 입체화 공사 | 8158 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
32 | 7 | 경의선 출입시설 건물기타공사 | 24346 | 24346 | 계속 | 일반 철도 | 건축
33 | 7 | 경의선 출입시설 전력설비공사 | 5050 | 5050 | 계속 | 일반 철도 | 전력
34 | 7 | 경의선 출입시설 통신설비공사 | 4312 | 4312 | 계속 | 일반 철도 | 통신
35 | 7 | 대구선이설 가천역 화차검수고 신축 기타공사 | 1600 | 1600 | 단차 | 수탁 공사 | 건축 | 영남본부자체발주
36 | 7 | 장항선 온양온천∼신성간 전력설비 신설공사 | 18000 | 350 | 계속 | 일반 철도 | 전력
37 | 7 | 장항선 신성∼간치간 전력설비 신설공사 | 14500 | 300 | 계속 | 일반 철도 | 전력
38 | 7 | 장항선 간치∼대야간 전력설비 신설공사 | 17000 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 전력
39 | 7 | 장항선 학성~홍성간 신호설비신설 기타공사 | 13900 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
40 | 7 | 장항선 신성~웅천간 신호설비신설 기타공사 | 13100 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
41 | 7 | 장항선 간치~장항 및 신장항~대야간 신호설비 신설 기타공사 | 18900 | 100 | 계속 | 일반 철도 | 신호
42 | 7 | 장항선 신창~대야간 전송망설비 신설 기타공사 | 9826 | 700 | 계속 | 일반 철도 | 통신
43 | 7 | 중앙선 덕소-용문간 복선전철 신호설비 신설기타 공사 | 18100 | 2000 | 장기 | 일반 철도 | 신호
44 | 7 | 중앙선 용문-원주간 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 17000 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 신호
45 | 7 | 중앙선 덕소-원주간 복선전철 기계신호설비 신설 기타 공사 | 1305 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 신호
46 | 7 | 경부선 추풍령-신암간 대평과선교 입체화 공사 | 3420 | 1000 | 장기 | 일반 철도 | 토목
47 | 8 | 경부고속철도 고모궤도부설기지 건물 신축공사 | 4565 | 2159 | 계속 | 고속 철도 | 건축
48 | 8 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전차선로 신설공사 | 49064 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
49 | 8 | 경부고속철도(2단계) 경주~부산간 전차선로 신설공사 | 89414 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
50 | 8 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전력설비 신설공사 | 27920 | 2012 | 계속 | 고속 철도 | 전력 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
51 | 8 | 경부고속철도 고모신호기계실 외 2개동 신축공사 | 1718 | 1500 | 계속 | 고속 철도 | 건축
52 | 8 | 동순천∼광양 복선 순천역사 신축공사 | 800 | 800 | 단차 | 일반 철도 | 건축
53 | 8 | 동순천-광양간 전력설비 신설공사 | 8400 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 전력
54 | 8 | 제천~도담 복선전철 고명역사외 1동 신축공사 | 2562 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 건축
55 | 8 | 중앙선 제천-도담간 복선전철 고명SP외 2개소 신축공사 | 1000 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 건축
56 | 9 | 경부고속철도 2단계구간 통신선로설비신설기타공사 | 45414 | 467 | 계속 | 고속 철도 | 통신 | 분리발주 확정후 추후 공지예정
57 | 9 | 경춘선 복선전철(대성리~경간) 복선전철 궤도공사 | 29000 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
58 | 9 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 건설공사 | 18500 | 1140 | 장기 | 일반 철도 | 토목
59 | 10 | 경부고속철도 신경주역사 신축공사 | 70000 | 470 | 계속 | 고속 철도 | 건축
60 | 10 | 용산∼문산 복선전철 가좌외 2개역사 신축공사 | 16321 | 1245 | 장기 | 광역 철도 | 건축
61 | 10 | 용산∼문산 복선전철 백마외 3개역사 신축공사 | 32718 | 3328 | 장기 | 광역 철도 | 건축
62 | 10 | 경의선 성산외 11역 전력설비 신설공사 | 14000 | 500 | 장기 | 광역 철도 | 전력
63 | 10 | 용산∼문산 복선전철 문산보조구분소외 2개소 신축공사 | 1800 | 1000 | 장기 | 광역 철도 | 건축
64 | 10 | 경의선 출입시설 궤도부설공사 | 3404 | 3404 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
65 | 10 | 경의선 출입시설 신호설비공사 | 1493 | 1493 | 계속 | 일반 철도 | 신호
66 | 10 | 중앙선 복선전철(덕소~아신) 궤도공사 | 30000 | 2140 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
67 | 10 | 화물중계역 검수고 신축 기타공사 | 1639 | 1639 | 단차 | 일반 철도 | 건축
68 | 10 | 화물중계역 검수고 신축 전력설비 신설 공사 | 211 | 211 | 단차 | 일반 철도 | 전력
69 | 11 | 용산∼문산 복선전철 능곡외 2개역사 신축공사 | 21534 | 1627 | 장기 | 광역 철도 | 건축
70 | 11 | 용산∼문산 복선전철 금촌외 3개역사 신축공사 | 9900 | 1000 | 장기 | 광역 철도 | 건축
71 | 12 | 경부고속철도 제10-3공구 노반신설공사 | 220900 | 1000 | 계속 | 고속 철도 | 토목
72 | 12 | 오리~수원간 복선전철(기흥~상갈) 제2공구 노반신설공사 | 177168 | 2000 | 장기 | 광역 철도 | 토목
※ 2006년도 신규 시설공사 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다

## 2006 신규용역
2006년도 신규 용역 발주계획
(단위 : 백만원)
일련 변호 | 발주 시기 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 용역규모 | 2006년도 예산 | 예산 구분 | 사업별 | 공종 | 비고
1 | 2 | 설계 | 예산외 6개역사 신축 실시설계 | 195 | 195 | 단차 | 일반 철도 | 건축
2 | 3 | 교통 | 수원~인천 복선전철(월곶역 이전) 교통영향평가 | 40 | 40 | 단차 | 광역 철도 | 토목
3 | 3 | 설계 | 신창역사 신축 실시설계 | 215 | 215 | 단차 | 일반 철도 | 건축
4 | 3 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 신호설비 기본설계 | 463 | 139 | 장기 | 일반 철도 | 신호
5 | 3 | 설계 | 원주~제천간 복선전철 신호설비 기본설계 | 263 | 263 | 단차 | 일반 철도 | 신호
6 | 3 | 폐기물 | 경춘선 복선전철 제3공구 노반신설공사 건설폐기물처리용역 | 36 | 36 | 단차 | 일반 철도 | 토목
7 | 3 | 감리 | 동순천-광양간 신호설비 신설 기타공사 전면책임감리용역 | 850 | 100 | " | 일반 철도 | 신호
8 | 3 | 일반 | 통합관제실 유지관리용역 | 450 | 450 | 단차 | 광역 철도 | 건축 | 지역본부 발주
9 | 3 | 설계 | 경부고속철도 대구~부산간 터널방재 실시설계 | 400 | 700 | 단차 | 고속 철도 | 기타
10 | 3 | 설계 | 수인선 월곶역 보완설계 | 500 | 500 | 단차 | 광역 철도 | 토목
11 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양수역사 실시설계 | 179 | 179 | 단차 | 일반 철도 | 건축
12 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 신원역사 실시설계 | 97 | 97 | 단차 | 일반 철도 | 건축
13 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 국수역사 실시설계 | 147 | 147 | 단차 | 일반 철도 | 건축
14 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 양평역사 실시설계 | 223 | 223 | 단차 | 일반 철도 | 건축
15 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 용문, 원덕 보완설계 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 건축
16 | 3 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 변전건물 3개소 신축설계 | 133 | 133 | 단차 | 일반 철도 | 건축
17 | 3 | 설계 | 부산신항배후철도 낙동강외 3개역사 실시설계 | 438 | 438 | 단차 | 일반 철도 | 건축
18 | 3 | 설계 | 부산신항배후철도 녹산기관차검수고외2개역사실시설계 | 213 | 213 | 단차 | 일반 철도 | 건축
19 | 3 | 설계 | 부산신항배후철도 변전건물 4개소 신축설계 | 337 | 337 | 단차 | 일반 철도 | 건축
20 | 3 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 창원역사 실시설계 | 367 | 367 | 단차 | 일반 철도 | 건축
21 | 3 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 마산역사 실시설계 | 455 | 455 | 단차 | 일반 철도 | 건축
22 | 3 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 만종역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
23 | 3 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 횡성역사 기본설계 | 28 | 28 | 단차 | 일반 철도 | 건축
24 | 3 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 둔내역사 기본설계 | 28 | 28 | 단차 | 일반 철도 | 건축
25 | 3 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 평창역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
26 | 3 | 설계 | 원주~강릉 철도건설 진부역사 기본설계 | 31 | 31 | 단차 | 일반 철도 | 건축
27 | 3 | 설계 | 경부고속철도 김천역사 신축설계 | 877 | 250 | 계속 | 고속 철도 | 건축
28 | 3 | 설계 | 경부고속철도 울산역사 신축설계 | 887 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 건축
29 | 3 | 일반 용역 | 성남-여주복선전철 차량기지 교통성 검토 용역 | 40 | 40 | 단차 | 일반 철도 | 기지
30 | 3 | 설계 | 울산~포항간 복선전철전철전력설비 기본설계 | 1093 | 328 | 장기 | 일반 철도 | 전력
31 | 3 | 설계 | 온양온천-신창간 송변전설비 실시설계 | 68 | 68 | 단차 | 일반 철도 | 전력
32 | 3 | 설계 | 온양온천-신창간 전차선설비 실시설계 | 134 | 134 | 단차 | 일반 철도 | 전력
33 | 3 | 일반용역 | 중앙선 덕소~원주간 관제설비 S/W개수용역 | 270 | 270 | 단차 | 일반 철도 | 신호
34 | 3 | 일반용역 | 고속철도2단계구간 부산진역 지장신호설비이설에 따른 CTC관제설비 S/W 개수용역 | 250 | 250 | 단차 | 고속 철도 | 신호
35 | 3 | 설계 | 울산~포항간 복선전철 통신설비 기본설계 | 510 | 153 | 장기 | 일반 철도 | 통신
36 | 3 | 문화재 | 망우~금곡 복선전철 문화재지표조사용역 | 300 | 300 | 단차 | 광역 철도 | 토목
37 | 3 | 감리 | 도고온천역사외 3동 감리용역 | 1700 | 125 | " | 일반 철도 | 건축
38 | 3 | 감리 | 대천역사외 3동 감리용역 | 1700 | 125 | " | 일반 철도 | 건축
39 | 3 | 감리 | 중부권 내륙화물기지 인입철도 노반공사 전면책임감리용역 | 2500 | 20 | " | 일반 철도 | 토목
40 | 3 | 설계 | 원주-강릉간 송변전설비 기본설계 | 1360 | 1046 | 장기 | 일반 철도 | 전력
41 | 3 | 설계 | 원주~평창간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 967 | 617 | 장기 | 일반 철도 | 전력
42 | 3 | 설계 | 평창~강릉간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 829 | 529 | 장기 | 일반 철도 | 전력
43 | 4 | 설계 | 원주~강릉간 복선전철 신호설비 기본설계 | 865 | 259 | 장기 | 일반 철도 | 신호
44 | 4 | 설계 | 한국철도 시설사용료 산정 용역설계 | 440 | 440 | 단차 | 일반 철도 | 통신
45 | 4 | 설계 | 포항~삼척 철도건설 포항기관차승무사무소외 2개역사 기본설계 | 130 | 130 | 단차 | 일반 철도 | 건축
46 | 4 | 설계 | 경원선 신탄리~철원간 노반 보완설계 | 600 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 토목
47 | 4 | 환경 | 신탄리~철원 환경영향평가 | 680 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 토목
48 | 4 | 교통 | 신탄리~철원 교통영향평가 | 114 | 40 | 장기 | 일반 철도 | 토목
49 | 4 | 설계 | 경부고속철도 김천역 노반실시설계 | 3000 | 3000 | 단차 | 고속 철도 | 토목
50 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(서원주-둔내) 궤도기본설계 | 900 | 400 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
51 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(둔내-진부) 궤도기본설계 | 800 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
52 | 4 | 설계 | 원주~강릉 복선전철(진부-강릉) 궤도기본설계 | 800 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
53 | 4 | 설계 | 장항선 온양온천~신창 궤도 실시설계 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 궤도
54 | 4 | 설계 | 대야역사 신축 실시설계 | 73 | 73 | 단차 | 일반 철도 | 건축
55 | 4 | 설계 | 신군산정거장 검수시설 설계 | 139 | 139 | 단차 | 일반 철도 | 건축
56 | 4 | 설계 | 화물중계역 검수고 신축 기타공사 기본 및 실시설계 | 110 | 110 | 단차 | 일반 철도 | 건축
57 | 4 | 설계 | 경부고속철도 대전역사 신축설계 | 1065 | 774 | 계속 | 고속 철도 | 건축
58 | 4 | 설계 | 경부고속철도 동대구역사 신축설계 | 908 | 700 | 계속 | 고속 철도 | 건축
59 | 4 | 설계 | 경부고속철도 부산역사 신축설계 | 1024 | 300 | 계속 | 고속 철도 | 건축
60 | 4 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 영덕,방죽역사 실시설계 | 640 | 512 | 장기 | 광역 철도 | 건축
61 | 4 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 영통,매교역사 실시설계 | 702 | 562 | 장기 | 광역 철도 | 건축
62 | 4 | 문화재 | 일반철도 소사-원시 복선전철 문화재 지표조사 | 3 | 3 | 단차 | 일반 철도 | 기타
63 | 4 | 문화재 | 일반철도 신탄리-철원 철도복구 문화재 지표조사 | 10 | 10 | 단차 | 일반 철도 | 기타
64 | 4 | 문화재 | 일반철도 성남-여주 복선전철 문화재 지표조사 | 20 | 20 | 단차 | 일반 철도 | 기타
65 | 4 | 설계 | 덕소-원주간 복선전철 송변전설비 추가 보완설계 | 470 | 470 | 단차 | 일반 철도 | 전력
66 | 4 | 설계 | 용산-문산간 복선전철 송변전설비 실시설계 | 46 | 46 | 단차 | 광역 철도 | 전력
67 | 4 | 설계 | 포항~삼척간 전력설비 기본설계 | 711 | 213 | 장기 | 일반 철도 | 전력
68 | 4 | 설계 | 포항~삼척간 신호설비 기본설계 | 685 | 205 | 장기 | 일반 철도 | 신호
69 | 4 | 설계 | 온양온천-신창간 신호설비 실시설계 | 72 | 72 | 단차 | 일반 철도 | 신호
70 | 4 | 설계 | 포항~삼척간 철도건설에 따른 통신설비 기본설계 | 731 | 219 | 장기 | 일반 철도 | 통신
71 | 4 | 설계 | 중앙선 덕소-원주간 발매자동화설비 보완설계 | 76 | 76 | 단차 | 일반 철도 | 통신
72 | 4 | 설계 | 경의선 용산-문산간 복선전철 통신유도대책 용역설계 | 156 | 156 | 단차 | 광역 철도 | 통신
73 | 4 | 폐기물 | 망우~금곡 복선전철 제1공구 노반신설공사 건설폐기물처리용역 | 설계중 | 90 | 장기 | 광역 철도 | 토목
74 | 4 | 감리 | 신장항역사외 1동 감리용역 | 1400 | 100 | " | 일반 철도 | 건축
75 | 4 | 폐기물 | 장항선 천안-온양온천간 복선전철 궤도부설 건설폐기물 처리용역 | 251 | 150 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
76 | 5 | 설계 | 부전~마산간 복선전철 신호설비 기본설계 | 325 | 130 | 장기 | 일반 철도 | 신호
77 | 5 | 설계 | 성남~여주 복선전철 이천,부발역사 기본설계 | 256 | 256 | 단차 | 일반 철도 | 건축
78 | 5 | 설계 | 성남~여주 복선전철 쌍동역사 기본설계 | 52 | 52 | 단차 | 일반 철도 | 건축
79 | 5 | 설계 | 부전-마산간 복선전철 송변전설비 기본설계 | 389 | 389 | 단차 | 일반 철도 | 전력
80 | 5 | 설계 | 부전~마산간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 776 | 232 | 장기 | 일반 철도 | 전력
81 | 5 | 설계 | 부전~마산간 복선전철 통신설비 기본설계 | 358 | 107 | 장기 | 일반 철도 | 통신
82 | 5 | 설계 | 왕십리-선릉간 복선전철 통신유도대책 용역설계 | 21 | 21 | 단차 | 광역 철도 | 통신
83 | 5 | 감리 | 장항선 온양온천～신성간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 2719 | 50 | 계속 | 일반 철도 | 궤도
84 | 5 | 감리 | 장항선 주포～신장항간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 2013 | 50 | " | 일반 철도 | 궤도
85 | 5 | 감리 | 장항선 신장항～대야간 궤도부설공사 전면책임감리용역 | 1128 | 25 | " | 일반 철도 | 궤도
86 | 5 | 감리 | 장항선 온양온천~신창간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 626 | 100 | " | 일반 철도 | 통신
87 | 5 | 감리 | 장항선 신창~대야간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2705 | 45 | " | 일반 철도 | 통신
88 | 5 | 감리 | 동순천-광양간 통신설비 신설 기타공사 전면책임감리용역 | 460 | 50 | " | 일반 철도 | 통신
89 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 3300 | 660 | 장기 | 일반 철도 | 토목
90 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제3공구 노반 실시설계 | 2700 | 540 | 장기 | 일반 철도 | 토목
91 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제4공구 노반 실시설계 | 3800 | 908 | 장기 | 일반 철도 | 토목
92 | 6 | 설계 | 소사~정왕 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 3500 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 토목
93 | 6 | 설계 | 경춘선 복선전철 평내승무사무소 신축설계 | 234 | 234 | 단차 | 일반 철도 | 건축
94 | 6 | 설계 | 덕소~원주 복선전철 용문승무사무소 신축설계 | 234 | 234 | 단차 | 일반 철도 | 건축
95 | 6 | 일반 | 경부고속철도 부산역사 교통영향평가 | 200 | 20 | 계속 | 고속 철도 | 건축
96 | 6 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 매탄역사 실시설계 | 414 | 331 | 장기 | 광역 철도 | 건축
97 | 6 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 시청역사 실시설계 | 438 | 350 | 장기 | 광역 철도 | 건축
98 | 6 | 설계 | 오리∼수원 복선전철 상갈역사 실시설계 | 288 | 230 | 장기 | 광역 철도 | 건축
99 | 6 | 설계 | 망우∼금곡 복선전철 퇴계원, 사릉역사 실시설계 | 407 | 326 | 장기 | 광역 철도 | 건축
100 | 6 | 설계 | 망우∼금곡 복선전철 금곡역사 실시설계 | 158 | 126 | 장기 | 광역 철도 | 건축
101 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 수원지하역사 실시설계 | 313 | 188 | 장기 | 광역 철도 | 건축
102 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 소래,논현택지역사 실시설계 | 902 | 541 | 장기 | 광역 철도 | 건축
103 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 논현역사 실시설계 | 397 | 238 | 장기 | 광역 철도 | 건축
104 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 남부역사 실시설계 | 320 | 192 | 장기 | 광역 철도 | 건축
105 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 승기,남동역사 실시설계 | 402 | 241 | 장기 | 광역 철도 | 건축
106 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 국제터미널, 용현역사 실시설계 | 520 | 312 | 장기 | 광역 철도 | 건축
107 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 송도, 연수역사 실시설계 | 621 | 373 | 장기 | 광역 철도 | 건축
108 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 인천지하역사역사 실시설계 | 249 | 149 | 장기 | 광역 철도 | 건축
109 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 지하터널구간설비 설계 | 288 | 180 | 장기 | 광역 철도 | 건축
110 | 6 | 설계 | 수원∼인천 복선전철 달월, 월곶역사 실시설계 | 330 | 198 | 장기 | 광역 철도 | 건축
111 | 6 | 설계 | 용산∼문산 복선전철 금릉역사 신축설계 | 266 | 151 | 단차 | 광역 철도 | 건축
112 | 6 | 설계 | 원주~제천간 복선전철 통신설비 기본설계 | 223 | 223 | 단차 | 일반 철도 | 통신
113 | 6 | 설계 | 원주~강릉간 복선전철 통신설비 기본설계 | 637 | 276 | 장기 | 일반 철도 | 통신
114 | 6 | 설계 | 경부고속철도 2단계구간 역무용 통신설비 기본설계 | 452 | 113 | 계속 | 고속 철도 | 통신
115 | 6 | 감리 | 천안~온양온천 봉명역외 1동 신축 감리용역 | 900 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 건축
116 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소-매곡간 전차선로 신설공사 전면책임감리용역 | 2500 | 150 | " | 일반 철도 | 전차선
117 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소-원주간 전력설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2685 | 200 | " | 일반 철도 | 전력
118 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소-원주간 통신설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2269 | 100 | " | 일반 철도 | 통신
119 | 6 | 감리 | 중앙선 덕소-원주간 신호설비 신설공사 전면책임감리용역 | 609 | 100 | " | 일반 철도 | 신호
120 | 6 | 감리 | 광양역외 1개소 역사신축 전면책임감리용역 | 1575 | 50 | " | 일반 철도 | 건축
121 | 6 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 동대구-신경주간 신호설비 시공감리용역 | 2269 | 350 | 계속 | 고속 철도 | 신호
122 | 6 | 설계 | 방음벽 및 기타공사 실시설계 | 50 | 50 | 단차 | 일반 철도 | 토목
123 | 7 | 설계 | 원주-제천간 송변전설비 기본설계 | 295 | 295 | 단차 | 일반 철도 | 전력
124 | 7 | 설계 | 원주~제천간 복선전철 전철전력설비 기본설계 | 628 | 628 | 단차 | 일반 철도 | 전력
125 | 7 | 감리 | 소사~정왕 복선전철 노반 실시설계 설계감리 | 500 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 토목
126 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제1공구 노반 실시설계 | 4493 | 900 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
127 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제2공구 노반 실시설계 | 4554 | 900 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
128 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제3공구 노반 실시설계 | 3351 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
129 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 3050 | 700 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
130 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 제6공구 노반 실시설계 | 3349 | 640 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
131 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제5공구 노반 실시설계 | 4325 | 1781 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
132 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제6공구 노반 실시설계 | 3590 | 1991 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
133 | 7 | 설계 | 울산~포항 복선전철 제8공구 노반 실시설계 | 2789 | 1781 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
134 | 7 | 설계 | 왕십리~선릉간 복선전철 궤도실시설계 | 280 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
135 | 7 | 설계 | 용산~문산 복선전철(용산~가좌간)복선전철궤도실시설계 | 296 | 50 | 장기 | 광역 철도 | 궤도
136 | 7 | 설계 | 경춘선복선전철 춘천외 1개역사 실시(보완) 설계 | 80 | 80 | 단차 | 일반 철도 | 건축
137 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 사상,칠산신호장 기본설계 | 68 | 68 | 단차 | 일반 철도 | 건축
138 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 김해공항,진례신호장 기본설계 | 103 | 103 | 단차 | 일반 철도 | 건축
139 | 7 | 설계 | 부전~마산 복선전철 장유역사 기본설계 | 90 | 90 | 단차 | 일반 철도 | 건축
140 | 7 | 설계 | 신탄리~철원 철도건설 철원외 1개역사 실시(보완)설계 | 100 | 100 | 단차 | 일반 철도 | 건축
141 | 7 | 일반 | 철도노반표준도 제정 | 1000 | 273 | 계속 | 고속 철도 | 기타
142 | 7 | 설계 | 울산-포항간 복선전철 송변전설비 기본설계 | 343 | 103 | 장기 | 일반 철도 | 전력
143 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 건물기타공사 전면책임감리용역 | 1217 | 1217 | 계속 | 일반 철도 | 건축
144 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 전력설비공사 책임감리용역 | 654 | 654 | 계속 | 일반 철도 | 전력
145 | 7 | 감리 | 경의선 출입시설 통신설비공사 책임감리용역 | 477 | 477 | 계속 | 일반 철도 | 통신
146 | 7 | 감리 | 동순천-광양간 전력설비 신설공사 전면책임감리용역 | 850 | 50 | " | 일반 철도 | 전력
147 | 7 | 감리 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 신호설비 신설기타공사 전면책임감리용역 | 662 | 50 | " | 일반 철도 | 신호
148 | 7 | 감리 | 대구-부산 2단계 고속철도 궤도공사 감리용역 | 15000 | 700 | 계속비 | 고속 철도 | 궤도
149 | 7 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 신경주-부산간 신호설비 시공감리용역 | 2190 | 40 | 계속 | 고속 철도 | 신호
150 | 8 | 감리 | 부전~마산 복선전철 노반실시설계 설계감리 | 500 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
151 | 8 | 설계 | 울산~포항 복선전철 노반실시설계 설계감리 | 300 | 100 | 장기 | 일반 철도 | 토목 | 총사업비 협의 일정에 따라 발주시기 조정
152 | 8 | 일반 | 경부고속철도 오송역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
153 | 8 | 설계 | 망우∼금곡 복선전철 갈매역사 보완설계 | 60 | 48 | 장기 | 광역 철도 | 건축
154 | 8 | 감리 | 제천~도담 복선전철 고명역사외 4동 신축공사 전면책임감리 | 1522 | 100 | " | 일반 철도 | 건축
155 | 8 | 감리 | 태백선 제천~쌍용간 복선전철 건설공사 전면책임감리용역 | 6521 | 300 | " | 일반 철도 | 토목
156 | 8 | 감리 | 경부고속철도(2단계) 대구~경주간 전력설비 신설공사 감리용역 | 1394 | 136 | 계속 | 고속 철도 | 전력
157 | 8 | 설계 | 여수역 이전에 따른 신호설비 추가설계 | 97 | 97 | 단차 | 일반 철도 | 신호
158 | 9 | 설계 | 전라선 순천~여수 철도개량 궤도실시설계 | 300 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
159 | 9 | 설계 | 삼랑진~진주 복선전철 궤도실시설계 | 950 | 200 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
160 | 9 | 설계 | 중부권 내륙화물기지 궤도실시설계 | 150 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
161 | 9 | 설계 | 영남권 내륙화물기지 궤도실시설계 | 200 | 50 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
162 | 9 | 설계 | 울산~포항 복선전철 송정,효문역사 기본설계 | 108 | 108 | 단차 | 일반 철도 | 건축
163 | 9 | 설계 | 울산~포항 복선전철 안강,나원역사 기본설계 | 114 | 114 | 단차 | 일반 철도 | 건축
164 | 9 | 설계 | 울산~포항 복선전철 이조외 2개 역사 기본설계 | 159 | 159 | 단차 | 일반 철도 | 건축
165 | 9 | 일반 | 경부고속철도 김천역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
166 | 9 | 일반 | 경부고속철도 울산역사 교통영향평가 | 150 | 10 | 계속 | 고속 철도 | 건축
167 | 9 | 문화재 | 일반철도 원주-제천 복선전철 문화재 지표조사 | 40 | 40 | 단차 | 일반 철도 | 기타
168 | 9 | 감리 | 중앙선 제천~도담간 복선전철 통신설비 신설기타공사 전면책임감리용역 | 609 | 50 | " | 일반 철도 | 통신
169 | 9 | 감리 | 영남권 내륙화물기지 인입철도 건설공사 전면책임감리용역 | 560 | 50 | " | 일반 철도 | 토목
170 | 9 | 감리 | 경부고속철도 고모궤도부설기지 건물 신축공사 감리용역 | 396 | 207 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 통합감리 여부 확정후 추후 공지예정
171 | 9 | 감리 | 경부고속철도 고모신호기계실 외 2개동 신축공사 감리용역 | 136 | 70 | 계속 | 고속 철도 | 건축 | 통합감리 여부 확정후 추후 공지예정
172 | 9 | 감리 | 경부고속철도 2단계구간 통신선로설비감리용역 | 2270 | 40 | 계속 | 고속 철도 | 통신
173 | 10 | 감리 | 중앙선 봉양~제천 복선전철 노반 실시설계 설계감리 | 137 | 60 | 장기 | 일반 철도 | 토목
174 | 10 | 감리 | 경의선 출입시설 신호설비공사 책임감리용역 | 80 | 80 | 계속 | 일반 철도 | 신호
175 | 10 | 감리 | 중앙선 덕소-원주간 궤도설비 신설공사 전면책임감리용역 | 2900 | 300 | 장기 | 일반 철도 | 궤도
176 | 10 | 감리 | 경부고속철도(2단계) 대구~부산간 전차선로 감리용역 | 9947 | 200 | 계속 | 고속 철도 | 전력
177 | 10 | 감리 | 경의선 가좌역외5개역사 신축공사 전면책임감리용역 | 2150 | 440 | 장기 | 광역 철도 | 건축
178 | 10 | 감리 | 경의선 백마역외7개역사 신축공사 전면책임감리용역 | 2717 | 360 | 장기 | 광역 철도 | 건축
179 | 11 | 감리 | 경부고속철도 신경주역사 신축공사 감리용역 | 2691 | 128 | 계속 | 고속 철도 | 건축
180 | 12 | 감리 | 경부고속철도 10-3공구 노반신설공사 전면책임감리 용역 | 6580 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 토목
181 | 12 | 감리 | 고양차량기지 중정비시설 건설공사 전면책임감리 용역 | 5370 | 100 | 계속 | 고속 철도 | 기타
※ 2006년도 신규 용역 발주계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다

## 2006 신규물품구매
2006년도 신규 물품구매 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 구매시기 | 품 명 | 계약방법 | 예산규모 | 비고
1 | 3 | 전차선, Cu110㎟ | 제한 | 159
2 | 3 | 카드뮴동연선, CdCu70㎟ | 제한 | 194
3 | 3 | 카드뮴동연선, CdCu10㎟ | 제한 | 9
4 | 3 | 청동연선, Bz65㎟ | 제한 | 250
5 | 3 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 200
6 | 3 | 경원선 의정부북부역외 9개역사 발매자동화설비 구매/설치 | 제한 | 7900
7 | 3 | 가스절연개폐장치(GIS 72.5KV) | 제한 | 1787
8 | 3 | 단권변압기(55KV/27.5KV 5MVA) | 제한 | 240
9 | 3 | 고장점표정장치 | 제한 | 174
10 | 3 | 원격진단장치 | 제한 | 140
11 | 3 | 전철전력SCADA증설 | 제한 | 100
12 | 3 | 전철제어반 | 제한 | 299
13 | 3 | 소규모SCADA | 제한 | 1200
14 | 3 | 전철전력SCADA증설 | 제한 | 180
15 | 3 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 1677
16 | 3 | 전자연동장치 구매(경춘선) | 제한 | 437
17 | 3 | 전자연동장치 구매(천안~온양온천) | 제한 | 1300
18 | 3 | 자동폐색제어유니트 구매(조치원~대구) | 제한 | 66
19 | 6 | 가스절연개폐장치(C-GIS 25.8KV) | 제한 | 8944
20 | 6 | 가청주파수(AF)궤도회로장치 | 제한 | 1200
21 | 6 | 경부고속철도 2단계구간 공사용통신망 구매/설치 | 제한 | 3500
22 | 6 | 장항선 천안~신창간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 500
23 | 6 | 장항선 대천외 12개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 20023
24 | 6 | 장항선 신창~대야간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 8806
25 | 6 | 중앙선 고명외 1개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 3044
26 | 7 | 경의선 가좌외 13개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 8400
27 | 7 | 중앙선 지평외 7개소 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 | 8058
28 | 9 | 열차집중제어장치 | 제한 | 23000
29 | 9 | 궤도회로기능검지장치 | 제한 | 653
30 | 9 | 중앙선 덕소~용문간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 6940
31 | 9 | 예비관제실 초고속광통신망 구매/설치 | 제한 |  | 설계중
32 | 9 | 예비관제실 역무용통신설비 구매/설치 | 제한 |  | 설계중
33 | 10 | 경부고속철도 2단계구간 열차무선시스템 구매/설치 | 제한 | 60636
※ 2006년도 신규물품 구매계획은 사업추진계획 변경에 따라 추진시기, 예산 등이 변경되거나 발주대상이 추가될 수 있으며, 계획변경이 발생 즉시 홈페이지에 게재 하겠습니다