## 공사
2011년도 시설공사 발주 계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 발주시기 변경 | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 공사금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/처) | WP코드 | 진행상태 | 계약현황
1 | 1월 | 1월 | 1월 | 공항철도 연계시설 확충사업 건설공사 | 연결선 신설 2.88㎞ 공항철도 시스템 개량, 서울역 연결통로 신설 | 서울시 용산구~인천시 중구 | 턴키 | 290600 | 80000 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성 | 계약체결 | 대림산업㈜ 2011-06-13
2 | 1월 | 1월 | 1월 | 호남선 김제~신태인간 금구천 통신시설물 이설기타공사 | 통신설비 이설, 신설 : 1200m 통신설비 철거 : 케이블 및 내관 | 전북 김제~신태인간 | 일반경쟁 | 579 | 200 | 장기계속 | 재해예방 | 통신 | 호남본부 | 155853R72C | 계약체결 | ㈜티디씨 2011-03-15
3 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 역무용통신설비 신설공사 |  | 인천광역시 영종도 일원 | 제한경쟁 | 6942.98 | 1501 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 계약체결 | 한영정보통신㈜ 2011-02-15
4 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 통신설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 8639.248 | 1101 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 계약체결 | 동화음향산업㈜ 2011-02-17
5 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 신호설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 4291.441 | 1001 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 계약체결 | 신원전설㈜ 2011-02-23
6 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 전차선설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 12325.942 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 계약체결 | 지에스네오텍㈜ 2011-03-23
7 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 전력설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 9167.959 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 계약체결 | 세안이엔씨㈜ 2011-03-11
8 | 추가 |  | 2월 | 호남선 김제~신태인간 금구천 신호시설물 이설 기타공사 |  | 호남선 김제~신태인간 106㎞800~108㎞100 | 제한경쟁 | 749.818 | 200 | 장기계속 | 재해예방 | 통신 | 호남본부 | 155853R72C | 계약체결 | ㈜금아이엔씨 2011-03-31
9 | 추가 |  | 2월 | 왕십리~선릉 복선전철 왕십리구분소 신축기타공사 |  | 서울특별시 성동구 행당동 87-12 일대 | 제한경쟁 | 2626.664 | 1350 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 |  | 계약체결 | 세이브건설㈜ 2011-03-30
10 | 추가 |  | 2월 | 경부선 금호강 지천교 세굴보호공사 |  | 대구광역시 달성군 다사읍 방천리 일원 | 제한경쟁 | 348 | 348 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 |  | 계약체결 | ㈜해주 2011-04-06
11 | 추가 |  | 3월 | 중앙선 안동-무릉간 안동낙동강철교 교각기초 세굴방지공사 |  |  | 제한경쟁 | 316 | 316 | 단차 | 일반 | 기타 | 강원본부 |  | 계약체결 | ㈜광경토건 2011-04-11
12 | 2월 |  | 7월 | 일산선 원흥역 신설 노반건설공사 | 총연장 : 117m(지하) | 경기도 고양시 일원 | 최저가 | 46000 | 10986 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성 | 계약체결 | (주)한양 2011-10-06
13 | 2월 |  | 8월 | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 경북 구미시 오태동 일원 | 제한경쟁 | 6221 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성 | 계약체결 | 영진토건(주) 2011-09-08
14 | 3월 |  | 3월 | 부산신항 배후철도 장유,녹산보조구분소 신축공사 | 장유보조구분소 : 연면적:600㎡ 녹산보조구분소 : 연면적:600㎡ | 부산시 강서구~경남 김해시 이동 | 제한경쟁 | 2300 | 2300 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 | 신규 | 계약체결 | 아성종합건설㈜ 2011-04-15
15 | 3월 |  | 5월 | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 | 지장송전선로 이설(100m) | 충북 옥천군 날망소하천 일원 | 제한경쟁 | 680 | 680 | 단차 | 수탁사업 | 전기 | 충청본부 | 미생성 | 계약체결 | 삼원전기㈜ 2011-06-22
16 | 3월 |  | 3월 | 삼랑진~진주 복선전철(반성~진주)궤도공사 | 궤도부설 29.33Km 분기기 45틀 공사기간(착공일로부터 20개월) | 반성~진주 | 일반경쟁 | 14545.3 | 2000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | 계약체결 | 삼표이앤씨㈜ 2011-04-29
17 | 추가 |  | 4월 | 중앙선 무릉~운산간 광음1건널목 입체화공사 |  |  | 제한경쟁 | 1151 | 1151 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 |  | 계약체결 | 부광건설㈜ 2011-05-06
18 | 추가 |  | 4월 | 철도시설공단 본사 체육시설 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 87 | 87 | 단차 | 일반 | 기타 | 운영지원안전실/운영지원처 |  | 계약체결 | 청일엔지니어링㈜ 2011-05-20
19 | 4월 |  | 5월 | 중앙선 원주~제천 복선전철 제1공구 노반 건설공사 | 총연장 10.050Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 224600 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 기획혁신본부/설계기준처 | 추후생성 | 계약체결 | 두산건설㈜ 2011-07-28
20 | 4월 |  | 5월 | 중앙선 원주~제천 복선전철 제2공구 노반 건설공사 | 총연장 8.055Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 193400 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 기획혁신본부/설계기준처 | 추후생성 | 계약체결 | 삼환기업㈜ 2011-07-28
21 | 4월 |  | 5월 | 중앙선 원주~제천 복선전철 제3공구 노반 건설공사 | 총연장 8.975Km 공사기간(착공일로부터 67개월) | 제천시 백운면~제천시 봉양읍 | 최저가 | 200500 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 기획혁신본부/설계기준처 | 추후생성 | 계약체결 | ㈜포스코건설 2011-07-28
22 | 4월 |  | 5월 | 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반 건설공사 | 총연장 10.540Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 제천시 봉양읍~제천정거장 | 최저가 | 167100 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 기획혁신본부/설계기준처 | 추후생성 | 계약체결 | 동부건설㈜ 2011-07-28
23 | 4월 | 1사1공구 | 6월 | 수도권고속철도(수서∼평택) 제1-1공구 노반신설 기타공사 | 총연장 1.15Km 공사기간(착공일로부터 32개월) | 서울시 강남구 | 최저가 | 138950 | 4000 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
24 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제6-2공구 노반신설 기타공사 | 총연장 8.63Km 공사기간(착공일로부터 34개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 142794 | 9000 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
25 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반신설 기타공사 | 총연장 8.2Km 공사기간(착공일로부터 39개월) | 경기도 성남시 | 최저가 | 173981 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
26 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택)제1-2공구 노반신설 기타공사 | 총연장 5.39Km 공사기간(착공일로부터 40개월) | 서울시 강남구~경기도 평택시 | 최저가 | 132089 | 6900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
27 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제7공구 노반신설 기타공사 | 총연장 4.60Km 공사기간(착공일로부터 37개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 123519 | 8000 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
28 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제8공구 노반신설 기타공사 | 총연장 3.66Km 공사기간(착공일로부터 43개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 116714 | 7700 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
29 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제3-2공구 노반신설 기타공사 | 총연장 5.91Km 공사기간(착공일로부터 39개월) | 경기도 용인시 | 최저가 | 174315 | 5900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
30 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제3-1공구 노반신설 기타공사 | 총연장 5.69Km 공사기간(착공일로부터 39개월) | 경기도 성남시~경기도 용인시 | 최저가 | 138745 | 5000 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
31 | 4월 |  | 6월 | 수도권고속철도(수서~평택) 제6-1공구 노반신설 기타공사 | 총연장 5.67Km 공사기간(착공일로부터 39개월) | 경기도 화성시 ~ 경기도 오산시 | 최저가 | 129985 | 8000 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | 계약진행중
32 | 4월 |  | 5월 | 동순천~광양 전차선로 신설공사 | 총연장 : 10.9㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 동순천~광양 | 제한경쟁 | 10000 | 7000 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 계약체결 | 승아전기㈜ 2011-06-16
33 | 추가 |  | 5월 | 경부선 화명~구포간 426km.288~426km.420(하좌) 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 257 | 257 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 |  | 계약체결 | ㈜중암토건 2011-06-10
34 | 추가 |  | 5월 | 중앙선 탑리-우보간 298km906부근 청로지하차도 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 2334 | 2334 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 |  | 계약체결 | ㈜일진종합건설 2011-06-02
35 | 추가 |  | 5월 | 동해남부선 동래~해운대간 지장통신설비 이설공사 |  |  | 제한경쟁 | 220 | 220 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 영남본부 |  | 계약체결 | 에이스통신㈜ 2011-06-17
36 | 추가 |  | 6월 | 영동선 나한정~도계간 영기(환)111km218부근 옹벽설치 기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 286 | 286 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 |  | 계약체결 | ㈜구룡 2011-06-30
37 | 추가 |  | 6월 | 고속선 광명~천안아산 45km388~45km734(상하)외 1개소 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 323 | 323 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부 |  | 계약체결 | ㈜성진에쓰엠씨 2011-07-15
38 | 추가 |  | 7월 | 전라선 익산~동익산간 평화고가(하) 방음벽 개량공사 |  |  | 제한경쟁 | 282 | 282 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 호남본부 |  | 계약체결 | 인우산업㈜ 2011-07-22
39 | 추가 |  | 7월 | 공단자산(보영아파트)유지보수 |  |  | 제한경쟁 | 35 | 35 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 중앙기술단 |  | 계약체결 | 대동건설㈜ 2011-07-26
40 | 추가 |  | 7월 | 단양전철변전소 지장수목 이식공사 |  |  | 제한경쟁 | 4 | 4 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 강원본부 |  | 계약체결 | 푸른환경조경 2011-07-28
41 | 추가 |  | 7월 | 경부선 삼랑진-원동간 401km360~401km460(복,좌) 외 3개소 옹벽설치기타공사 |  |  | 제한경쟁 | 530 | 530 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 |  | 계약체결 | 신승종합건설㈜ 2011-08-02
42 | 추가 |  | 8월 | 경부선 영등포~신도림(상우)외 4개소 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 607 | 607 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 수도권본부 |  | 계약체결 | ㈜한미외장 2011-08-19
43 | 추가 |  | 7월 | 영동선 신기~상정간 132km400~132km600(좌) 방음벽 설치공사 |  |  | 제한경쟁 | 6841 | 6841 | 단차 | 일반 | 기타 | 강원본부 |  | 계약진행중
44 | 5월 |  | 8월 | 호남선 무안~몽탄간 228km600부근 비탈면 보강기타공사 | 수로콘크리트 설치 변경 : 비탈면 보강 | 원창~벌교간 197㎞460부근 변경 : 전라남도 무안군 몽탄면 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 단차 | 재해예방 | 토목 | 호남본부 | 신규생성 | 계약체결 | 대양건설(주) 2011-09-05
45 | 5월 |  | 5월 | 전라선 신리~순천간 광전송선로 이중화 신설공사 | 전라선 신리~순천간 119㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 신리~순천 | 제한경쟁 | 5000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 계약체결 | 설악텔레콤 2011-06-13
46 | 5월 |  | 6월 | 오리~수원 복선전철 상갈역사 신축공사 | 지하역사 지하3층 연면적 9070㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 145331C03C | 계약체결 | 티이씨건설㈜ 2011-07-06
47 | 5월 |  | 6월 | 오리~수원 복선전철 영덕역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 9274㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 18000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 145331C04C | 계약체결 | 보선건설㈜ 2011-07-28
48 | 5월 |  | 6월 | 오리~수원 복선전철 영통역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 8037㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 16000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 145331C05C | 계약체결 | ㈜도원이엔氏 2011-07-06
49 | 5월 |  | 6월 | 오리~수원 복선전철 방죽역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 10490㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 19000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 145331C06C | 계약체결 | 국제산업㈜ 2011-07-06
50 | 6월 | 1사1공구 | 6월 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 총연장 12.6Km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 3700 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 계약체결 | ㈜기전사 2011-08-16
51 | 6월 |  | 6월 | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 11600 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 계약체결 | 전우사㈜ 2011-08-16
52 | 6월 |  | 6월 | 부산~울산 복선전철 안락~우동간 신호설비 신설기타공사 | 총연장 3.2km 공사기간(착공일로부터 6개월) | 안락~우동 | 제한경쟁 | 1200 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 계약체결 | ㈜서우건설산업 2011-08-25
53 | 6월 |  | 5월 | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제4공구 건설공사 | 총연장 11.5Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 당진군, 아산시 일원 | 턴키 | 370600 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성 | 계약진행중
54 | 6월 |  | 5월 | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제5공구 건설공사 | 총연장 5.1Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 아산시,경기도 평택시 일원 | 턴키 | 464300 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성 | 계약진행중
55 | 7월 |  | 8월 | 용산~문산 복선전철 가좌역사 신축 기타공사 | 지하역사 지하4층 연면적 13,234㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 서울시 서대문구 남가좌동 일대 | 제한경쟁 | 20000 | 3400 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 142331C02C | 계약체결 | 동부건설㈜ 2011-10-17
56 | 8월 | 1사1공구 | 8월 | 분당선 기흥~방죽간 전력설비 신설공사 | 총연장 8.5㎞ 공사기간(착공일로부터 14개월) | 기흥~방죽 | 제한경쟁 | 16300 | 3000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 계약체결 | 계약진행중
57 | 8월 |  | 8월 | 덕소~원주 서원주외 5역 전력설비 신설 기타공사 | 총연장 90.4㎞ 중 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 서원주, 양동, 구둔, 판대 | 제한경쟁 | 1600 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 109413C09 | 계약진행중
58 | 7월 |  | 8월 | 제천~쌍용 복선전철 전차선로 신설 기타공사 | 전차선로 13.9km 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 16000 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
59 | 7월 | 1사1공구 | 8월 | 경춘선 별내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 2,165㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 별내면 일원 | 제한경쟁 | 5800 | 500 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 198331C01C | 계약체결 | 성림건설(주) 2011-10-25
60 | 7월 |  | 8월 | 망우~금곡 복선전철 신내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 1,702㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 서울시 중랑구 신내동 일대 | 제한경쟁 | 4900 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 147331C06C | 계약진행중
61 | 7월 |  | 8월 | 오리~수원 복선전철(기흥~수원)궤도공사 | 궤도부설 23.663Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 기흥~수원 | 일반경쟁 | 17749 | 4970 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | 계약체결 | 삼동랜드㈜ 2011-09-07
62 | 7월 | 8월 | 8월 | 경부선 김천~대신간 255Km300부근 외 2개소 방음벽 등 설치공사 | 방음벽 연장 : 267.0m 조경및 담장설치 : 271.0m 소음감소기 설치 : 200.0m | 경북 김천시, 대전 도마동, 천안역구내 | 최저가 | 557 | 577 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 155858R75C1신규생성 | 계약체결 | 형제종합건설(주) 2011-09-07
63 | 8월 | 1사1공구 | 8월 | 덕소~원주 복선전철 서원주역사외 1동 신축공사 | 서원주 연면적 1188㎡, 양동역 연면적 1,172㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 강원도 원주시 일대 | 제한경쟁 | 12000 | 6000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 109331C14C | 계약체결 | 석진건설㈜ 2011-09-06
64 | 8월 |  | 8월 | 덕소~원주 복선전철 구둔역사외 1동 신축공사 | 구둔역 연면적 1,112㎡, 판대신호장 연면적 462㎡ 공사기간(착공일로부터 13개월) | 경기도 양평군 일대 | 제한경쟁 | 8000 | 4000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 109331C10C | 계약체결 | 씨앤씨종합건설㈜ 2011-09-02
65 | 8월 |  | 8월 | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 신축공사 | 진주역 연면적 2,842㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 8000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 122331C04C | 계약체결 | 계약진행중
66 | 8월 |  | 8월 | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 및 변전건물 3동 신축공사 | 반성역 연면적 1860㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 11000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신설예정 | 계약체결 | 정인종합건설㈜ 2011-10-04
67 | 8월 |  | 7월 | 전라선 익산~동익산간 평화고가(하) 방음벽 개량공사 |  |  | 제한경쟁 | 282 | 282 | 단차 | 일반 | 기타 | 호남본부 |  | 계약체결 | 인우산업㈜ 2011-07-22
68 | 8월 |  | 5월 | 부산~울산 복선전철 덕하차량기지 건설공사 | 부지면적 연면적 320,148㎡ 공사기간(착공일로부터 72개월) | 울산광역시 울주군 청량면 덕하리 일대 | 턴키 | 269460 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 차량기지 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신설예정 | 계약진행중
69 | 8월 | 1사1공구 | 8월 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 | 총연장 13.4 ㎞ 기흥~수원간 본선 통신설비 | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 6000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 계약체결 | 서울통신기술(주) 2011-10-25
70 | 9월 |  | 9월 | 경인선 부개~부평(하좌) 방음벽설치 수탁공사 |  |  |  | 1824 | 1824 | 단차 | 일반 | 기타 | 수도권본부 |  | 계약체결 | 계봉토건 2011-09-30
72 | 추가 |  |  | 경부선 증약터널경비초소(남) 외 13개소 철거공사 |  | 옥천군 군북면 증약리 외 14개소 | 제한경쟁 | 119 | 119 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부 |  | 계약체결 | 태흥환경개발 2011-10-31
71 | 10월 |  |  | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m, L=110m(부속도로) | 충북 영동군 영동읍 계산리 일원 | 제한경쟁 | 6222 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 155853R52C
72 | 10월 |  |  | 경부선 증약터널 방재공사 | 설비 및 전기공사 | 충북 옥천군 군북면 증약리 일원 | 제한경쟁 | 482 | 482 | 단차 | 일반철도 | 전기 | 충청본부 | 155851R21C1 | 계약진행중
73 | 10월 |  |  | 수원~인천 복선전철 본서 지하구간(송도~연수) 기계설비공사 | 본선(송도-연수) 환기, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 6개월) | 경기도 인천시 일대 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신설예정 | 계약진행중
74 | 10월 |  |  | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 신설공사 | 진주역외 4개소 통신공사 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 1700 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 122421C05C | 계약진행중
75 | 10월 | 1사1공구 |  | 분당선 상갈외 6역 역무용통신설비 신설공사 | 오리~수원 복선전철 상갈외 6역 역무통신공사 | 상갈외 6역 | 제한경쟁 | 8000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 계약진행중
76 | 10월 |  | 8월 | 중앙선 서원주외 3역 통신설비 신설공사 | 서원주외 3개소 통신공사 | 서원주외 3개역 | 제한경쟁 | 3000 | 600 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 109422C05C | 계약진행중
77 | 10월 |  |  | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 신설공사 | 중앙선 덕소~원주간 78㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 덕소~원주 | 제한경쟁 | 3500 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 계약진행중
78 | 10월 |  |  | 경춘선 별내외 2개역사 통신설비 신설공사 | 별내역, 묵현역 | 경춘선 별내 | 제한경쟁 | 2400 | 205 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 198421C01C
79 | 추가 | 9월 | 11월 | 경부선 삼성~남성현간 성현터널 외 3개소 진입로 및 방재구난구역 설치공사 | 경북 경산시, 경북 청도군 경남 밀양시, 경남 창원시 경남 진해시 |  | 제한경재 | 917 | 1084 | 장기계속 | 일반철도 | 기타 | 영남본부 |  | 계약진행중 | ㈜한라이앤씨 (계약진행중) | 1 | 추가분
80 | 11월 |  |  | 수원~인천 복선전철 제2공구(고색~한대) 노반신설공사 | 총연장 6.4Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 수원시 권선구 ~ 화성시 야목면 | 최저가 | 180000 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 143311C20 |  | 총사업비 협의 지연
81 | 11월 | 11월 |  | 경부선 사상~부산진간외 2개소 방음벽 설치공사 | 부산광역시 사상구 일원 |  | 제한경쟁 | 665 | 442 | 단차 | 일반 | 노반 | 영남본부 | 신규생성 |  | 방음판 구매 잔여 예산에서 조정 예정 | 1 | 추가분
82 | 11월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 통신설비 신설 기타공사 | - 통신선로설비 1식 - 열차무선설비 1식 | 서울시 용산구,서대문구 | 제한경쟁 (시공능력) | 7221 |  | 계속비 | 광역철도 |  | 기술본부/정보통신처
83 | 11월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 역무용통신설비 신설공사 | - 역무용통신설비 1식, - 건축통신설비 1식(가좌역포함) | 서울시 용산구,서대문구 | 제한경쟁 (시공능력) | 5134 |  | 계속비 | 광역철도 |  | 기술본부/정보통신처
84 | 11월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 배전선로 및 가좌역사 전기설비 신설공사 | - 가좌역 전기설비 1식 | 서울시 서대문구 | 제한경쟁 (시공실적) | 8993 | 0 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처
85 | 11월 |  |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제1공구 노반건설공사 | 총연장 17km073 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 219800 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성
86 | 11월 |  |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제2공구 노반건설공사 | 총연장 13km514 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 182000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신규생성
87 | 11월 |  |  | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반건설공사 | 총연장 본선 4.43km, 연결선 1.73km 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시 일원 | 최저가 | 182592 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 158311C10C
88 | 11월 |  |  | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반건설공사 | 총연장 본선 6.59km, 대야역 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시~군산시 일원 | 최저가 | 197571 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 기획혁신본부/설계기준처 | 158311C20C
89 | 11월 | 1사1공구 |  | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 오송~공주 | 제한경쟁 | 13594 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
90 | 11월 |  |  | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 공주~익산 | 제한경쟁 | 14753 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
91 | 11월 |  |  | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 12개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 익산~광주 | 제한경쟁 | 13537 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
92 | 10월 |  |  | 경전선 진주역 외 4개소 전력설비 신설공사 | 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 진주역 외 4역 | 제한경쟁 | 5000 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
93 | 11월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 전원설비 및 전철전력설비 신설공사 | 총연장 8㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 15000 | 1000 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
94 | 11월 | 1사1공구 |  | 경춘선 별내역 외 1역 전력설비 신설공사 | 별내역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 2770 | 510 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술본부/전철전력처
95 | 12월 | 1사1공구 |  | 경부고속철도 대전역사 증축 기타공사 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡, 공사기간 36개월 | 대전광역시 | 최저가 | 47400 | 5900 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
96 | 12월 |  |  | 호남고속철도 공주역사 신축 공사 | 역사 8,745㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 충남 공주시 | 최저가 | 33400 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
97 | 12월 |  |  | 호남고속철도 정읍역사 신축 기타 공사 | 역사 4,818㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전북 정읍시 | 최저가 | 42300 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
98 | 12월 |  |  | 호남고속철도 광주송정역사 신축 기타공사 | 역사 4,667㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전남 광주시 | 최저가 | 51200 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
99 | 12월 |  |  | 호남고속철도 부용변전소외 17동 신축공사 | 전기건물 18동, 공사기간 24개월 | 충북청원군,충남연기군,충남공주시, 충남 논산시 | 제한경쟁(PQ) | 24100 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
100 | 12월 |  |  | 호남고속철도 익산변전소외 15동 신축공사 | 전기건물 16동, 공사기간 24개월 | 전북익산시, 전북김제시, 전북정읍시 | 제한경쟁(PQ) | 23500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
101 | 12월 |  |  | 호남고속철도 노안변전소외 9동 신축공사 | 전기건물 10동, 공사기간 24개월 | 전남 장성군, 광주광산구 | 제한경쟁 | 9700 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정
102 | 12월 |  |  | 용산~문산 복선전철(용산~가좌)궤도공사 | 궤도부설 12.961Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 용산~가좌 | 일반경쟁 | 19193 | 1500 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성
103 | 12월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 신호설비 신설기타공사 | 신호설비 1식 | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 7228 | 0 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처
104 | 12월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 역사 전력설비 신설 기타공사 | 변전(SSP) : 고명, 송학, 제천(철거) 전력(배전) 13.9㎞, 건축전기(SSP) : 송학 건축전기 : 입성리역 | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 7000 | 0 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처
105 | 12월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 통신설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 제천~입석리간 본선 통신설비 | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 6350 | - | 장기 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처
106 | 12월 | 1사1공구 |  | 경춘선 묵현역사 신축공사 | 지상역사 지상2층 연면적 1051㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 일대 | 제한경쟁 | 6000 | 1000 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신설예정
107 | 12월 |  |  | 오리~수원 복선전철 본선 지하구간(기흥~수원) 기계설비공사 | 본선(기흥~수원) 환기, 제연, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 24개월) | 경기도 용인 및 수원시 일대 | 제한경쟁 | 10000 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 기획혁신본부/설계기준처 | 신설예정
108 | 12월 |  |  | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 | 궤도부설 158.9Km 공사기간(착공일로부터 29개월) | 오송~익산 | 최저가 | 186900 | 5000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성
109 | 12월 |  |  | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 | 궤도부설 204.5Km 공사기간(착공일로부터 29개월) | 익산~광주송정 | 최저가 | 248800 | 5000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성
합 계 |  |  |  | 110 |  |  |  | 5619995.352 | 302275

## 용역
2011년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 1사1공구 적용여부 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 입찰방법 | 용역금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 계약현황
1 | 1월 | 2월 |  | 설계 | 경부고속철도 대전역사 증축(2단계분) 설계 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡ | 수의계약 | 286 | 327 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | ㈜단우건축사사무소 (2011-02-10) | 완료
2 | 1월 | 2월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 수서역사 신축 설계 | 역사 7,941㎡ 지하환승통로 4,938㎡ 선상연결통로 1,903㎡ 홈지붕 10,484㎡ | 수의계약 | 1759 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 신설예정 | (주)종합건축사사무소근정 신원이엔지㈜ (주)한얼엔지니어링 (2011-02-18) | 완료
3 | 1월 | 7월 |  | 설계 | 경의선 강매(가칭)역 신설 교통영향분석·개선 대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜이산 (2011-07-05) | 완료
4 | 추가 | 1월 |  | 감리 | 호남선 동연 외 1개소 건널목입체화공사 전면책임감리용역(제1차) |  | 제한경쟁 | 1482 | 400 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 호남본부/시설운영처 |  | (주)동일기술공사 (2011-01-07) | 완료
5 | 추가 | 1월 |  | 기타 | 전기철도 급전시스템의 안정화 분석연구 |  | 수의계약 | 352 | 352 | 장기 | 일반철도 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국철도기술연구원 투아이시스주식회사 세종기술㈜ (2011-01-10) | 완료
6 | 추가 | 1월 |  | 기타 | 2011년 호남본부 사옥관리 용역 |  | 일반경쟁 | 196 | 196 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 호남본부/시설운영처 |  | 선일기업주식회사 (2011-01-14) | 완료
7 | 추가 | 1월 |  | 기타 | 호남고속철도 익산 서두리 원형동 유물산포지1 외 1개소 문화유적 발굴조사(3-1공구 3,4구역) |  | 일반경쟁 | 96 | 96 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (재)호남문화재연구원 (2011-01-17) | 완료
8 | 추가 | 1월 |  | 기타 | 호남고속철도 공주 향지리 유물산포지6 문화유적 발굴조사(2-1공구 15구역) |  | 일반경쟁 | 32 | 32 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (재)가경고고학연구소 (2011-01-18) | 완료
9 | 추가 | 1월 |  | 감리 | 경전선 마산~진주간 전철전력설비 신설공사 책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 2245 | 269 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 기술본부/전철전력처 |  | 벽산파워 주식회사 (2011-01-24) | 완료
10 | 추가 | 1월 |  | 기타 | 사이버 교육시스템 유지보수 |  | 수의계약 | 26 | 26 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 녹색철도연구원/인재개발실 |  | (주)엔다인 아이엔씨 (2011-02-01) | 완료
11 | 1월 | 12년 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
12 | 1월 | 4월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 전시부스 및 홍보관 설치운영 용역 | 홍보관 건립 | 협상에의한 계약 | 350 | 350 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | ㈜시공간 (2011-04-22) | 완료
13 | 1월 | 3월 |  | 설계 | 백운역 철도변 생태복원 Green Forest 조성사업 노반설계 | 기존경인선 상부 300m 복개공사 | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 500 | 단차 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜도화엔지니어링 (2011-04-15) | 완료
14 | 1월 | 12년 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁 (PQ) | 1650 | 500 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
15 | 1월 | 3월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 사전재해영향성검토 | 원주~강릉 노반 실시설계 구간 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (2011-03-11) | 완료
16 | 1월 | 12년 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 일반경쟁 | 710 | 710 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
17 | 1월 | 2월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁 (PQ) | 540 | 540 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)한국종합기술 (2011-02-14) | 완료
18 | 1월 | 2월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 539 | 539 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 (2011-02-14) | 완료
19 | 2월 | 2월 |  | 감리 | 신분당선 연장(정자~광교)복선전철 민간투자사업 노반공사 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁(PQ) | 18280 | 1200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | ㈜신성엔지니어링 (2011-04-15) | 완료
20 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 광양제철선 황길~태금간 16km266(좌) 중동성호 아파트 방음벽설치공사 실시설계 용역 | 방음벽 설계 1식 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 환경시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 예산재배정 지연 | ㈜청석엔지니어링 (2011-04-11) | 완료
21 | 2월 | 8월 |  | 설계 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 |  | ㈜동호 (주)수성엔지니어링 (2011.10.20) | 완료
22 | 2월 | 12년 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
23 | 2월 | 5월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜유신 (2011-05-11) | 완료
24 | 2월 | 5월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜경동기술공사 (2011-05-09) | 완료
25 | 2월 | 5월 |  | 기타 | 수서역세권 개발계획 수립 용역 | 40만㎡ | 협상에의한 계약 | 800 | 700 | 장기 | 관리비 | 일반용역 | 시설사업본부/자산개발사업처 | - | ㈜청석엔지니어링 (주)종합건축사사무소 근정 ㈜유신 (2011-05-16) | 완료
26 | 2월 | 7월 |  | 기타 | 지능형철도건설지원시스템 고도화 용역 | 차세대 고속차량 로직개발, 다중열차운행시뮬레이션 개발 등 | 협상에의한 계약 | 2500 | 1500 | 장기 | 일반철도 고속철도 | 일반용역 | 기술본부/수송계획처 | - | ㈜지오엔티 ㈜케이알티씨 (2011-07-08) | 완료
27 | 2월 | 4월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 기록영화 제작용역 | 건설기록영화 촬영 | 2단계경쟁 입찰 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 한영씨엔텍 (2011-04-22) | 완료
28 | 2월 | 2월 |  | 기타 | UIC레일 운송 부속자재회송 및 기타용역 | 레일하역등 궤도, 부속자재 회송 | 제한경쟁 | 242 | 242 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 | 102320A08C1 102321P10C1 | 성원용역 (2011-02-17) | 완료
29 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 실시설계용역 | 지장송전선로 이설(100m) | 제한경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 충청본부/시설운영처 | 179858D02C2 | ㈜디투엔지니어링 (2011-02-08) | 완료
30 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 대관령~강릉간 154KV 수변전설비 실시설계 | 송전선로 : 4km 변전설비 : 3개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1351 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | ㈜한국이알이시 (2011-04-28) | 완료
31 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 둔내~대관령간 154KV 수변전설비 실시설계 | 송전선로 : 21km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2769 | 400 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 동산엔지니어링㈜ (2011-04-29) | 완료
32 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 원주~둔내간 154KV T수변전설비 실시설계 | 송전선로 : 2km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1369 | 300 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | ㈜디투엔지니어링 (2011-04-28) | 완료
33 | 2월 | 5월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 부전~일광간 전철전력설비 추가 실시설계 |  | 제한(PQ) | 610 | 300 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | ㈜배산엔지니어링 (2011-05-03) | 완료
34 | 2월 | 5월 |  | 설계 | 동순천~광양간 변전설비 실시설계 | 변전설비 : 2개소 공사기간(착공일로부터 12개월) | 일반경쟁 | 105 | 105 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | ㈜협우지여엔지니어링 (2011-05-12) | 완료
35 | 2월 | 5월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 외 2역사 전력설비 실시설계(원흥, 강매) |  | 일반경쟁 | 200 | 160 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | ㈜성도엔지니어링기술사건축사사무소 (2011-05-13) | 완료
36 | 2월 | 3월 |  | 기타 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 폐기물처리용역 | 폐기물량 2,414ton | 제한경쟁 (지역) | 100 | 100 | 단차 | 수탁사업 | 폐기물 | 충청본부/시설운영처 | 미생성 | 푸른환경 (2011-03-08) | 완료
37 | 2월 | 10월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철(서울시구간, 경기도구간) 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1100 | 400 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-11-25) | 진행중
38 | 2월 | 3월 |  | 기타 | 경부2단계 선로전환기 장애방지대책 마련을 위한 용역 | 신호설비 1식 | 수의계약 | 293 | 293 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국철도기술연구원 (2011-03-07) | 완료
39 | 추가 | 2월 |  | 기타 | 진주-광양 복선화(4공구) 하동 남산리 유물산포지 외 1개소 문화유적 발굴조사 |  | 수의계약 | 690 | 690 | 장기 | 일반철도 | 문화재 | 호남본부/건설처 |  | 재단법인 우리문화재연구원 (2011-02-09) | 완료
40 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제10공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 4780 | 2490 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)서현기술단 ㈜천일기술단 (주)서영엔지니어링 (2011-02-15) | 완료
41 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제8공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2964 | 1300 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)선구엔지니어링 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)에스오씨엔지니어링 (2011-02-15) | 완료
42 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제7공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3547 | 1600 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)태조엔지니어링 (주)도화종합기술공사 (주)동일기술공사 (2011-02-15) | 완료
43 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제6공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3292 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)케이알티씨 (주)천일기술단 (주)대우엔지니어링 (주)한국종합기술 (2011-02-15) | 완료
44 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제2공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 4201 | 2000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)유신 (주)일신이앤씨 (주)평화엔지니어링 (2011-02-15) | 완료
45 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제1공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 4855 | 2500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)도화엔지니어링 (주)삼안 (주)휴다임건축사사무소 (주)선구엔지니어링 (2011-02-15) | 완료
46 | 추가 | 2월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제3공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3730 | 1700 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)케이알엔지니어링 (주)건화 (2011-02-15) | 완료
47 | 추가 | 2월 |  | 기타 | 내부감사 품질평가 및 선진 감사전략 수립용역 |  | 협상계약 | 96 | 96 | 단차 | 기타 | 일반용역 | 감사실 |  | (유한)삼일회계법인 (2011-02-25) | 완료
48 | 추가 | 2월 |  | 기타 | 신양보도육교 승강기 설치공사 건설폐기물처리용역 |  | 일반경쟁 | 7 | 7 | 단차 | 일반철도 |  | 충청본부/시설운영처 |  | 나라환경 주식회사 (2011-03-02) | 완료
49 | 3월 | 4월 |  | 설계 | 수도권고속철도 중원변전소외 5동 신축설계 | SS:1동, SSP:1동, PP:2동, InEC:2동 | 제한경쟁 (PQ) | 492 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 |  | ㈜혜원까치종합건축사사무소 (2011-04-22) | 완료
50 | 3월 | 4월 |  | 설계 | 수도권고속철도 동탄변전소외 4동 신축설계 | SS:1동, SSP:1동, PP:1동, InEC:2동 | 제한경쟁 (PQ) | 470 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/고속철도처 |  | ㈜유일에프에스이 (2011-04-22) | 완료
51 | 3월 | 8월 |  | 감리 | 일산선 원흥(가칭)역 신설 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 1371 | 500 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | ㈜도화엔지니어링 ㈜동명기술공단종합건축사사무소 (2011-08-10) | 완료
52 | 3월 | 6월 |  | 감리 | 공항철도 연계시설 확충사업 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 14530 | 1500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 ㈜디투엔지니어링 문엔지니어링㈜ 신우이엔지㈜ (주)서한종합건축사사무소 ㈜태조엔지니어링 ㈜건화 (주)대원엔지니어링 (2011-07-01) | 완료
53 | 3월 | 5월 | 1사1공구 | 설계 | 원흥역 외 2역 통신설비 실시설계 | 원흥역, 강매역, 묵현역 | 제한경쟁 (PQ) | 360 | 240 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | ㈜안세기술 (2011-05-24) | 완료
54 | 3월 | 5월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 통신설비 추가실시설계 | 부전~울산간 통신설계 | 제한경쟁 | 727 | 200 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 146115D02C | 문엔지니어링㈜ (2011-05-26) | 완료
55 | 3월 | 10월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 200 | 150 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | 개찰예정(2011-11-25) | 진행중
56 | 3월 | 8월 |  | 감리 | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성 | ㈜케이알티씨 | 완료
57 | 3월 | 10월 |  | 감리 | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 전면책임감리용역 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m,L=110m | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부/시설운영처 | 155853R51C | 개찰예정(2011-11-22) | 진행중
58 | 3월 | 12년 |  | 감리 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=8.5m, H=5.1m, L=230m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성 |  | 내년 발주
59 | 3월 | 6월 |  | 기타 | 동순천~광양복선화 광양역사외 1개동 신축공사 건설폐기물처리용역 | 광양역사 철거 승강장 홈지붕철거 시설사업소철거 등 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건설처 |  | ㈜일성산업 (2011-06-08) | 완료
60 | 3월 | 10월 | 1사1공구 | 기타 | 순천-여수간 전력설비 폐기물처리용역 | 폐기물 1,000톤 | 제한경쟁 (지역) | 149 | 149 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건설처 |  | 개찰예정(2011-11-11) | 진행중
61 | 3월 | 10월 |  | 기타 | 경부선 증약터널 경비초소(남)외 7개소 폐기물 처리용역 | 철거예상물량 : 351.912톤 | 제한경쟁 (지역) | 184 | 184 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 | 155853R61C | 대동개발㈜ (2011-11-11) | 완료
62 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 수도권본부 철거발생품 처리 용역 |  | 제한경쟁 (지역) | 283 | 283 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 수도권본부/시설운영처 |  | 두제산업개발㈜ (2011-03-04) | 완료
63 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 전기분야 건설공사 책임감리용역(제1차) |  | 제한경쟁 | 3394 | 1501 | 장기 | 일빈철도 | 전기 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 세종기술㈜, (주)안세기술, (주)한터기술 (2011-03-09) | 완료
64 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 철도산업정보센터 정보시스템 운영 용역 |  | 수의계약 | 1100 | 750 | 장기 | 관리비 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 에스케이씨앤씨㈜ (2011-03-11) | 완료
65 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제8공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3462 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)천일기술단 (주)서현기술단 (주건화 (2011-03-15) | 완료
66 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제7공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2754 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)선구엔지니어링 (주)유신 (주)케이알티씨 (2011-03-15) | 완료
67 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제6공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3182 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)유신 (주)일신이앤씨 (주)선구엔지니어링 (2011-03-15) | 완료
68 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제5공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2692 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)도화엔지니어링 현대엔지니어링㈜ (주)삼안 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 (2011-03-15) | 완료
69 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제4공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 3350 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)케이알티씨 (주)대한콘설탄트 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 (주)케이알엔지니어링 (2011-03-15) | 완료
70 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제3공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2238 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)동일기술공사 (주)평화엔지니어링 (주)이산 (주)수성엔지니어링 (2011-03-15) | 완료
71 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제2공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2852 | 1000 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)태조엔지니어링 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)대우엔지니어링 (2011-03-15) | 완료
72 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 제1공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2760 | 464 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)신성엔지니어링 (주)대한콘설탄트 (주)청석엔지니어링 (2011-03-15) | 완료
73 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도건설 노반 기본 및 실시설계 |  | 제한경쟁 | 2607 | 728 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)신성엔지니어링 (주)삼안 (주)청석엔지니어링 (2011-03-18) | 완료
74 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도건설 노반 기본 및 실시설계 |  | 제한경쟁 | 2640 | 1286 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)서영엔지니어링 (주)건화 (주)수성엔지니어링 (2011-03-18) | 완료
75 | 추가 | 3월 |  | 기타 | KR청년인턴 채용 대행용역 |  | 실적제한 | 27 | 27 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | (주)커리어넷 (2011-03-18) | 완료
76 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 호남고속철도건설사업(오송~광주송정)의 익산시구간 무연분묘 이장용역 |  | 일반경쟁 | 108 | 108 | 단차 | 고속철도 | 문화재 | 호남본부/건설처 |  | 우정상사 (2011-03-18) | 완료
77 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 이천~충주 철도건설 제2공구 노반 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2390 | 935 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | 벽산엔지니어링㈜ 동부엔지니어링㈜ (주)삼보기술단 (2011-03-21) | 완료
78 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 이천~충주 철도건설 제5공구 노반 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 4277 | 1443 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | (주)케이알티씨 (주)케이알엔지니어링 (주)태조엔지니어링 (2011-03-21) | 완료
79 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 이천~충주 철도건설 제4공구 노반 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 1632 | 640 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | (주)수성엔지니어링 (주)유신 (주)평화엔지니어링 (2011-03-21) | 완료
80 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 이천~충주 철도건설 제3공구 노반 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 1586 | 630 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | 동부엔지니어링㈜ (주)한국종합기술 (주)대한콘설탄트 (2011-03-21) | 완료
81 | 추가 | 3월 |  | 설계 | 이천~충주 철도건설 제1공구 노반 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 2273 | 900 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 |  | (주)유신 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 (주)일신이앤씨 (2011-03-21) | 완료
82 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 호남고속철도 청원 갈산리 추정고분군외 2개소 문화유적 발굴조사(1-2공구 8,9구역) |  | 일반경쟁 | 74 | 74 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 건설본부/고속철도처 |  | 재단법인 덕난문화유산연구원 (2011-03-21) | 완료
83 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 대구선 복선전철 기공식 대행용역 |  | 협상계약 | 66 | 66 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | (주)플랜박스 (2011-03-21) | 완료
84 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 중앙선 제천~도담 복선전철 개통식 대행용역 |  | 협상계약 | 101 | 101 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | 맥커뮤니케이션 주식회사 (2011-03-30) | 완료
85 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 무선기반 열차제어시스템 성능평가 연구사업 외부인력 지원용역 |  | 일반경쟁 | 69 | 6 | 장기 | 관리비 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 조은개발(유) (2011-03-30) | 완료
86 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 400km/h급 고속철도인프라시범작용기술개발 연구사업 외부인력 지원 용역 |  | 일반경쟁 | 130 | 16 | 장기 | 관리비 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 우진종합관리㈜ (2011-04-04) | 완료
87 | 추가 | 3월 |  | 기타 | 지속가능경영보고서 발간 용역 |  | 협상계약 | 62 | 62 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/성과관리처 |  | 한국표준협회 (2011-04-04) | 완료
88 | 4월 | 5월 |  | 감리 | 동순천~광양간 전철전력설비 신설공사 감리용역 | 전차선로 10.9㎞ | 제한경쟁 (PQ) | 1062 | 900 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | (주)한국이알이시 (2011-07-06) | 완료
89 | 4월 | 3월 |  | 설계 | 신탄리~철원 철도복원 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 5.8km | 일반경쟁 | 85 | 50 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | ㈜일신이앤씨 (2011-04-01) | 완료
90 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 호남고속철도 광주차량기지건설공사 전면책임감리 | 차량기지 | 제한경쟁(PQ) | 9800 | 90 | 계속비 | 고속철도 | 기지 | 건설본부/건축설비처 | 161127S01 (신규) | (주)케이알티씨 (주)이산 (주)에스오씨엔지니어링 (주)배산엔지니어링 (주)한국종합건축사사무소 (주)동남티디에스 (주)무림설계기술단 (주)한터기술 (2011-07-21) | 완료
91 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 상갈외 3개역 신축공사 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 3200 | 173 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 145123S03 | (주)혜원까치종합건축사사무소 (2011-08-02) | 완료
92 | 4월 | 8월 |  | 감리 | 삼랑진~진주 복선전철 진주외 4동 신축공사 감리용역 | 역사 5개동 | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 590 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 122123S04 | (주)유일엔지니어링종합건축사사무소 (2011-08-18) | 완료
93 | 4월 | 8월 |  | 감리 | 덕소~원주 서원주외 3동 신축공사 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 1800 | 400 | 장기 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 109123S04 | (주)한국종합건축사사무소 동양컨설턴트㈜ (2011-08-22) | 완료
94 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제1공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11230 | 75 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)대원엔지니어링 (주)동일기술공사 (주)선구엔지니어링 (2011-10-07) | 완료
95 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제2공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 9670 | 75 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)유신 (주)일신이앤씨 (주)신성엔지니어링 주식회사 삼안 (2011-10-07) | 완료
96 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제3공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 10025 | 75 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)수성엔지니어링 (주)건화 동부엔지니어링㈜ (주)청석엔지니어링 (2011-10-07) | 완료
97 | 4월 | 7월 |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 8355 | 75 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | 주식회사 대한콘설탄트 (주)서현기술단 주식회사 평화엔지니어링 (주)도화엔지니어링 (2011-10-07) | 완료
98 | 4월 | 8월 |  | 감리 | 영주댐 수몰지구 철도이설 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11620 | 500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | (주)케이알티씨 (주)한국종합건축사사무소 (주)동남티디에스 (주)한국해외기술공사 (주)한터기술 (주)천일 (주)한국이알이시 (2011-08-10) | 완료
99 | 4월 | 9월 |  | 감리 | 중앙선 덕소~원주간 복선전철(판대~서원주) 궤도공사 전면책임감리 용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11515 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 | 동명기술공단종합건축사사무소 (2011-10-12) | 완료
100 | 4월 | 6월 |  | 감리 | 경부고속철도와 동해남부선 연결선 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 6635 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 고속철도사업단/고속철도건설처 | 신규생성 | 동부엔지니어링㈜ ㈜배산엔지니어링 ㈜서현기술단 ㈜초콜리트더하기 문엔지니어링㈜ ㈜평화엔지니어링 (2011-07-01) | 완료
101 | 4월 | 5월 |  | 감리 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 제1,2공구 노반공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 13251 | 1000 | 장기 | 민간투자사업 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 | 케이알티씨 (2011-06-27) | 완료
102 | 4월 | 5월 |  | 감리 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 제3,4공구 노반공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 13218 | 1000 | 장기 | 민간투자사업 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 | 유신코퍼레이션 (2011-06-27) | 완료
103 | 4월 | 5월 |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 신호설비 실시설계 | 총연장 7.2km 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 85 | 85 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 기술본부/정보통신처 |  | 신우이엔지㈜ (2011-05-24) | 완료
104 | 4월 | 6월 | 1사1공구 | 설계 | 신안산선 복선전철 송산차량기지 기술조사 | 일반용역 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 500 | 장기 | 광역철도 | 차량기지 | 건설본부/광역민자철도처 |  | (주)유신 (주)종합건축사사무소근정 (주)디투엔지니어링 (2011-06-14) | 완료
105 | 4월 | 5월 |  | 설계 | 동순천~광양간 통신유도대책 설계용역 | 동순천~광양 유도대책 | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | ㈜동남티디에스 (2011-05-24) | 완료
106 | 4월 | 취소 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(논산시일원) | 철거예상물량 : 81.5톤 | 제한경쟁 (지역) | 22 | 22 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 | 155853R61C |  | 내년 발주
107 | 4월 | 12년 |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(영동군일원) | 철거예상물량 : 119.389톤 | 제한경쟁 (지역) | 63 | 63 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 | 155853R61C |  | 내년 발주
108 | 4월 | 7월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제5공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 4,683ton | 일반경쟁 | 303 | 30 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/건설처 | .사업타당성 재조사에 따른 예산배정지연으로 발주지연 | 대길환경산업주식회사 (2011-09-08) | 완료
109 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 2011년 고속철도용 레일화차운송용역 |  | 수의계약 | 137 | 137 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 기술본부/시설장비사무소 |  | 대한통운㈜ (2011-04-05) | 완료
110 | 추가 | 4월 |  | 설계 | 경부선 영등포-신도림(상우)외 5개소 방음벽설치공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 71 | 71 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 수도권본부/시설운영처 |  | (주)석탑엔지니어링 (2011-04-06) | 완료
111 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 경부선 낙동강교(상하) 및 경부고속 낙동강교 하부보강 기타공사 건설폐기물 처리용역 |  | 제한경쟁 | 58 | 58 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/시설운영처 |  | (주)대양건설환경 (2011-04-06) | 완료
112 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 2011년도 철거발생품 매각 등 처리를 위한 발생품 관리용역 |  | 일반경쟁 | 71 | 71 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/시설운영처 |  | 유영산업㈜ (2011-04-07) | 완료
113 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 호남고속철도 장성 장산리 유물산포지(2구간) 문화유적 발굴조사(5-2공구61구역) |  | 일반경쟁 | 116 | 116 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 건설본부/고속철도처 |  | (재)호남문화재연구원 (2011-04-07) | 완료
114 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 성남 여주 복선전철 제6공구 광주시 초월읍 쌍둥리 일원 외1개소 문화유적 발굴조사(유물산포지 6-1,6-4) |  | 일반경쟁 | 48 | 48 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 수도권본부/북부건설처 |  | (재)고려문화재연구원 (2011-04-07) | 완료
115 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 동해남부선 송정-기장간 내리역신설 타당성조사 연구용역 |  | 제한경쟁 | 102 | 102 | 단차 | 일반철도 | 일반용역 | 건설본부/광역민자철도처 |  | 서울대학교 산학협력단 (주)유신 (2011-04-08) | 완료
116 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 경원선 의정부변전소 전철전원설비 개량 기타공사 건설폐기물 처리용역(총체,1차) |  | 제한경쟁 | 67 | 25 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 수도권본부/북부건설처 |  | (주)동보티엔씨 (2011-04-15) | 완료
117 | 추가 | 4월 |  | 설계 | 경부선 김천~대신간 255㎞300부근 외1개소 방음벽 등 설치공사 실시설계 용역 |  | 일반경쟁 | 14 | 14 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 충청본부/시설운영처 |  | (주)청석엔지니어링 (2011-04-19) | 완료
118 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 포승~평택 철도건설 제1공구 건설공사 건설폐기물처리용역(총체,1차) |  | 일반경쟁 | 862 | 111 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 |  | 대길환경산업주식회사 (2011-04-22) | 완료
119 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 2011년도 철거발생품 관리용역 |  | 일반경쟁 | 105 | 105 | 단차 | 일반철도 | 일반용역 | 호남본부/시설운영처 |  | (주)대림환경 (2011-04-22) | 완료
120 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 밀착검지기(이중계형) 원가계산 용역 |  | 수의계약 | 3 | 3 | 계속비 |  |  | 기술본부/신호제어처 |  | (사)21C 국민경제연구소 (2011-04-26) | 완료
121 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 임직원 단체보장보험 |  | 일반경쟁 | 298 | 298 | 단차 | 관리비 | 기타 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | 우리아비바생명보험주식회사 동부화재해상보험㈜ 아메리칸홈어슈어런스캄파니 (2011-04-26) | 완료
122 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 호남고속철도 건설사업(오송~광주송정) 무연분묘 이장용역 |  | 일반경쟁 | 227 | 227 | 단차 | 고속철도 | 문화재 | 충청본부/시설운영처 |  | 화산장묘개발 (2011-04-28) | 완료
123 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제3공구 월포리 유물산포지 문화재 발굴조사용역 |  | 일반경쟁 | 1155 | 980 | 장기 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | (재)영남문화재연구원 (2011-04-29) | 완료
124 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 2011년 일반철도용 레일 화차운송용역 |  | 일반경쟁 | 37 | 37 | 단차 | 일반철도 | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 |  | 대한통운㈜ (2011-05-02) | 완료
125 | 추가 | 4월 |  | 기타 | 철도건설현장 탄소발자국 산정 연구 (제1차) |  | 제한경쟁 | 410 | 150 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/정책연구소 |  | 한국철도기술연구원 인하대학교 산학협력단 주식회사 에코시안 (2011-05-02) | 완료
126 | 5월 | 7월 |  | 기타 | 전라선복선전철외 4개사업 구로 철도교통관제센터 SCADA 소프트웨어 개수 | SS 4개소, SP 4개소, SSP 11개소, ATP 2개소 | 제한(PQ) | 260 | 260 | 단차 | 일반철도 광역철도 수탁 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | (주)비츠로시스 (2011-07-14) | 완료
127 | 5월 | 7월 |  | 감리 | 태백산 제천~쌍용 복선전철 궤도공사 검측 및 자문감리 | 궤도부설 : 33.64km 분기기부설 : 29틀 | 제한경쟁(PQ) | 1685 | 800 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | (주)신승엔지니어링 (2011-07-05) | 완료
128 | 5월 | 12월 |  | 감리 | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반 건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 9312 | 50 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
129 | 5월 | 12월 |  | 감리 | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반 건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 10076 | 50 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
130 | 5월 | 7월 | 1사1공구 | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 터널기계설비 1공구 기본및실시설계 | 수기(현)00~14km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 691 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | (주)설화엔지니어링 (2011-07-25) | 완료
131 | 5월 | 7월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 터널기계설비 2공구 기본및실시설계 | 수기(현)14~28km (환기실 6개소, 집수정 5개소) | 제한경쟁 (PQ) | 610 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | (주)범창종합기술 (주)선양방재엔지니어링 (2011-07-25) | 완료
132 | 5월 | 7월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 터널기계설비 3공구 기본및실시설계 | 수기(현)28~42km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 547 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 건설본부/고속철도처 | 신설예정 | (주)융도엔지니어링 (2011-07-25) | 완료
133 | 5월 | 8월 |  | 기타 | 울산~포항 복선전철 제2공구 노반신설기타공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 331ton | 일반경쟁 | 1810 | 7 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/건설처 | .사업타당성 재조사에 따른 예산배정지연으로 발주지연 | ㈜이엔지 (2011-08-16) | 완료
134 | 5월 | 9월 |  | 설계 | 노량진역 환승통로건설 설비공사 실시설계 | 승강설비(E/S 6대, E/V 3대) 설치 및 부속설비 | 일반경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 수탁 | 건축(기계설비) | 수도권본부/시설운영처 |  | (주)융도엔지니어링 (주)준영이엔씨 (2011-10-24) | 완료
135 | 5월 | 11월 |  | 설계 | 동두천~연천 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 20.7km 토공 14.0km, 교량 4.1km, 터널 2.6km 정거장 4개소 | 제한경쟁(PQ,TP) | 6200 | 2500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 미발주
136 | 5월 | 8월 | 1사1공구 | 감리 | 분당선 기흥~수원간 신호설비 신설기타공사 책임감리용역 | 기흥~수원간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | ㈜한터기술 (2011-08-12) | 완료
137 | 5월 | 7월 | 1사1공구 | 감리 | 경부고속 영상감시설비 구매설치 책임감리용역 | 동대구~부산간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | (주)동남티디에스 (2011-07-27) | 완료
138 | 5월 | 10월 |  | 기타 | 문경선 불정역 통운경비실외 2개소 폐기물 처리용역 | 철거예상물량 : 59.514톤 | 제한경쟁 (지역) | 14 | 14 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 | 155853R61C | 계약 진행 중 | 진행중
139 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 중앙기술단 재산 및 재해보험 가입 |  | 일반경쟁 | 18 | 18 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기술본부/시설장비사무소 |  | 아메리칸홈어슈어런스캄파니 (2011-05-03) | 완료
140 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 포승~평택 철도건설(숙성~평택) 사업 사후환경영향조사용역(제1차) |  | 제한경쟁 | 833 | 833 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 충청본부/건설처 |  | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (2011-05-03) | 완료
141 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 호남고속철도 광주 소촌동 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-3공구 70구역) |  | 수의계약 | 24 | 24 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 건설본부/고속철도처 |  | (재)호남문화재연구원 (2011-05-03) | 완료
142 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 호남고속철도 논산 정지리 유물산포지1 문화유적 발굴조사(2-3공구 28구역) |  | 일반경쟁 | 64 | 64 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 건설본부/고속철도처 |  | (재)가경고고학연구소 (2011-05-03) | 완료
143 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제1공구 이인리 의현마을 유물산포지 문화재 발굴조사용역 |  | 일반경쟁 | 432 | 385 | 장기 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | 재단법인성림문화재연구원 (2011-05-06) | 완료
144 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 경춘선 묵현(가칭)역 신설 교통영향분석 개선대책수립 |  | 일반경쟁 | 44 | 44 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)도화엔지니어링 (2011-05-09) | 완료
145 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 강원본부 2011 철거발생품 처리용역 |  | 일반경쟁 | 123 | 123 | 단차 |  | 기타 | 강원본부/시설운영처 |  | (합)우창환경산업 (2011-05-09) | 완료
146 | 추가 | 5월 |  | 기타 | KR 사이버연수원 구축 용역 |  | 협상계약 | 379 | 379 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 녹색철도연구원/인재개발실 |  | 상상스토리 주식회사 (2011-05-13) | 완료
147 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 국제공인시험기관 운영 유지 컨설팅 |  | 수의계약 | 7 | 7 | 단차 |  | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 |  | (주)이지랩아이앤티 (2011-05-16) | 완료
148 | 추가 | 5월 |  | 설계 | 경부선 상동-밀양간 상동구교확장공사 실시설계용역 |  | 일반경쟁 | 96 | 96 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 영남본부/시설운영처 |  | (주)삼보기술단 (20011-05-17) | 완료
149 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 뉴미디어 홍보대행 용역 |  | 2단계 (기술가격분리동시입찰) | 37 | 37 | 단차 | 관리비 | 기타 | 홍보실 |  | (주)다음충청센터 (20011-05-17) | 완료
150 | 추가 | 5월 |  | 설계 | 서해선 홍성~송산 복선전철 제9공구 노반 기본 및 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 | 4477 | 4477 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)대한콘설탄트 동부엔지니어링㈜ (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)수성엔지니어링 (20011-05-18) | 완료
151 | 추가 | 5월 |  | 설계 | 영동선 신기~상정 및 묵호~망상간 방음벽 설치공사 실시설계 용역 |  | 일반경쟁 | 31 | 31 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 강원본부/시설운영처 |  | 벽산엔지니어링㈜ (2011-05-24) | 완료
152 | 추가 | 5월 |  | 설계 | 중앙기술단 기지내 개보수 공사 실시 설계 |  | 일반경쟁 | 78 | 78 | 단차 | 일반철도 | 기지 | 기술본부/시설장비사무소 |  | (주)진우종합건축사사무소 (주)수양엔지니어링 (2011-05-24) | 완료
153 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 진주~광양복선화사업구간 무연분묘이장용역 |  | 일반경쟁 | 18 | 18 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/건설처 |  | (유)가을 (2011-05-24) | 완료
154 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 무연분묘 이장용역업체 선정 의뢰(호남고속철도 김제시구간) |  | 일반경쟁 | 39 | 39 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 호남본부/건설처 |  | 중앙운구사 (2011-05-24) | 완료
155 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도선로 특성에 적합한 공용접지방식 연구(제1차) |  | 협상계약 | 124 | 88 | 장기 |  | 기타 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)디투엔지니어링 한국철도대학산학협력단 (2011-05-24) | 완료
156 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 중장기 재무관리계획 수립을 위한 자문 용역 |  | 수의계약 | 20 | 20 | 단차 | 관리비 | 기타 | 기획혁신본부/기획예산처 |  | (유한)삼일회계법인 (2011-05-25) | 완료
157 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제3공구 화진리 시굴대상범위 나 구역 및 화진리 유물산포지2 문화재 시굴조사 |  | 일반경쟁 | 95 | 95 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | 재단법인성림문화재연구원 (2011-05-30) | 완료
158 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도사업 개통에 따른 효과분석 연구용역 |  | 제한경쟁 | 118 | 118 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국교통연구원 (2011-05-31) | 완료
159 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도물류 활성화를 위한 컨테이너 자동수송시스템 도입방안 연구 |  | 제한경쟁 | 95 | 95 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국교통연구원 ㈜선구엔지니어링 (2011-05-31) | 완료
160 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 기존선 및 지선 기능강화와 활용성 향상방안 연구 |  | 제한경쟁 | 155 | 155 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국교통연구원 (주)서현기술단 (2011-05-31) | 완료
161 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도역 중심의 연계교통체계 구축 |  | 제한경쟁 | 217 | 217 | 단차 | 관리비 | 교통 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국교통연구원 ㈜유신 (2011-05-31) | 완료
162 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도건설사업 사전조사 |  | 제한경쟁 | 121 | 121 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 전남대학교 산학협력단 (주)선구엔지니어링 (2011-06-01) | 완료
163 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 동해~강릉 전철화사업 사후평가 용역 |  | 제한경쟁 | 87 | 87 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 서울시립대학교 산학협력단 (주)서영엔지니어링 (2011-06-01) | 완료
164 | 추가 | 5월 |  | 기타 | KR 2020 미래경영전략 고도화 |  | 협상계약 | 132 | 132 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/성과관리처 |  | (주)한국능률협회컨설팅 (2011-06-01) | 완료
165 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 청량리~덕소 복선전철사업 사후평가 용역 |  | 제한경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 대진대학교 산학협력단 (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 (2011-06-01) | 완료
166 | 추가 | 5월 |  | 기타 | 철도물류 수송체계 강화를 위한 인프라 구축전략 수립 |  | 제한경쟁 | 238 | 238 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국철도기술연구원 (주)유신 (2011-06-01) | 완료
167 | 6월 | 6월 |  | 감리 | 제천~입석리간 신호설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제한경쟁(PQ) | 1342 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 신우이엔지㈜ (2011-08-12) | 완료
168 | 6월 | 12년 |  | 설계 | 동대구~영천 복선전철 궤도공사 실시설계용역 | 궤도부설 : 34.9km | 제한경쟁(PQ) | 1800 | 100 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
169 | 6월 | 8월 |  | 감리 | 경춘선 별내외 1개역사 신축기타공사 전면책임 감리용역 | 역사 2개동 | 제한경쟁(PQ) | 890 | 100 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 147123S06 198123S01 | 계약 진행 중 | 진행중
170 | 6월 | 8월 |  | 감리 | 경의선 용산~문산 복선전철사업 가좌역사 신축 및 터널기계설비공사 전면책임감리용역 | 역사 1동 | 제한경쟁(PQ) | 1700 | 270 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  | 계약 진행 중 | 진행중
171 | 6월 | 미정 |  | 감리 | 영남본부 사옥신축 감리용역 | 사옥 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 950 | 100 |  | 기타 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 신규생성 |  | 내년 발주
172 | 6월 | 11월 |  | 감리 | 용산~문산 복선전철(용산~가좌)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 64.6 | 제한경쟁(PQ) | 1882 | 480 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 미발주
173 | 6월 | 12년 |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 3개역사 설계공모(111,112,221역사) | 역사 설계공모 | 설계공모 | 75 | 75 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  |  | 내년 발주
174 | 6월 | 11월 |  | 기타 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1914 | 15 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 공고서 작성 | 진행중
175 | 6월 | 11월 |  | 기타 | 경부고속철도 2단계 대전도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1184 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 공고서 작성 | 진행중
176 | 6월 | 12년 |  | 기타 | 삼랑진~진주 진주역외 1개역 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리(건축) | 일반경쟁 | 설계중 |  | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/건설처 |  |  | 내년 발주
177 | 추가 | 6월 |  | 설계 | 부산임항철도 남컨테이너 통신설비 실시설계 |  | 일반경쟁 | 61 | 61 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | (주)지성설계컨설턴트 (2011-06-03) | 완료
178 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 호남고속철도(오송-송정)무연분묘 이장 용역(청원군) |  | 일반경쟁 | 19 | 19 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 충청본부/건설처 |  | 대한장묘산업 (2011-06-07) | 완료
179 | 추가 | 6월 |  | 설계 | 경인선 부개-부평(하좌) 방음벽설치 수탁공사 실시설계 |  | 일반경쟁 | 55 | 55 | 단차 | 일반철도+수탁 | 노반 | 수도권본부/시설운영처 |  | (주)동일기술공사 (2011-06-14) | 완료
180 | 추가 | 6월 |  | 설계 | 경춘선 조종천 폐선철도교량 주변 생태계복원사업 실시설계 |  | 일반경쟁 | 25 | 25 | 단차 | 일반철도 | 일반용역 | 경영지원안전실/품질안전경영처 |  | 일송지오텍㈜ (2011-06-15) | 완료
181 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 장항선 개량외 2개 사업 사후평가 용역 |  | 실적제한 | 101 | 101 | 단차 | 일반철도 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 서울과학기술대학교 산학협력단 (주)서현기술단 (2011-06-17) | 완료
182 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 호남고속철도 정읍시구간 무연분묘 이장용역업체 선정 |  | 일반경쟁 | 9 | 9 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 호남본부/건설처 |  | (유)정건설 (2011-06-17) | 완료
183 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 경부고속철도 10-1공구 무연분묘 개장공사 |  | 일반경쟁 | 2 | 2 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 영남본부/건설처 |  | 주식회사 건국공영경북지점 (2011-06-17) | 완료
184 | 추가 | 6월 |  | 기타 | KTX 포항 직결운행 시설공사 기공식 대행용역 |  | 수의계약 | 68 | 68 | 단차 | 관리비 | 기타 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | ㈜플랜박스 (2011-06-17) | 완료
185 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선구축 외부인력 지원용역(제1차) |  | 일반경쟁 | 128 | 32 | 장기 |  |  | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)잡파크 (2011-06-21) | 완료
186 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 수도권고속철도 기공식 대행용역 |  | 수의계약 | 145 | 145 | 32 | 관리비 | 기타 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | ㈜플랜박스 (2011-06-24) | 완료
187 | 추가 | 6월 |  | 설계 | 400km/h급 전차선로 기본도 설계용역 |  | 수의계약 | 27 | 27 | 단차 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)디투엔지니어링 세종기술㈜ (2011-06-30) | 완료
188 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 전기철도 터널 및 고가구간 전력유도 예측계산 적용계수 개선방안 연구(제1차) |  | 수의계약 | 912 | 290 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)동남티디에스 (2011-07-01) | 완료
189 | 추가 | 6월 |  | 기타 | 대심도 지하역사의 방재기준 설정 및 대책과 친환경 공조시스템 관리방안 연구 |  | 협상계약 | 352 | 200 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)혜원까치종합건축사사무소 (2011-07-01) | 완료
190 | 7월 | 12년 |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 시흥차량기지 신축설계 | 차량기지 설계 | 제한경쟁(PQ, TP) | 1747 | 1747 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  |  | 내년 발주
191 | 7월 | 12월 |  | 감리 | 군장국가산업단지 인입철도 제1공구 노반건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11209 | 50 | 장기 | 기타사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
192 | 7월 | 12월 |  | 감리 | 군장국가산업단지 인입철도 제2공구 노반건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 9282 | 50 | 장기 | 기타사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
193 | 7월 | 8월 |  | 감리 | 오리~수원 복선전철(기흥~수원)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 18.2km | 제한경쟁(PQ) | 1896 | 400 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | ㈜케이알티씨 ㈜신승엔지니어링 (2011.10.13) | 완료
194 | 7월 | 12년 |  | 기타 | 덕소~원주 복선전철 서원주외 4개역사 신축공사 건설폐기물처리용역 | 역사:4개역사 신호장:3개신호장 | 제한경쟁 (지역) | 150 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 강원본부/건설처 | 신규생성 |  | 내년 발주
195 | 7월 | 5월 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제6공구 하구리구역 및 나원리 나구역 시굴조사 용역 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 | 126311V06C | 재단법인 해동문화재연구원 (2011-05-12) | 완료
196 | 7월 | 7월 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제7공구 유금리 가구역 시굴조사 용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 | 126311V07C | 재단법인 동양문물연구원 (2011-08-2) | 완료
197 | 7월 | 8월 |  | 기타 | ERP 업그레이드 및 국제회계기준 적용 용역 | SAP ECC 6.0 Standard 전환등 업그레이드 실시 | 경쟁입찰 | 500 | 500 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/정보관리처 | - | ㈜엘지씨엔에스 삼정케이피엠지컨설팅㈜ (2011.09.22) | 완료
198 | 7월 | 12년 |  | 설계 | 영천~신경주 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 25.5km 토공 10.2km, 교량 5.1km, 터널 10.2km | 제한경쟁(PQ,TP) | 10000 |  | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
199 | 7월 | 11월 |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(남포~간치) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 14.4km 토공 6.1km, 교량 2.6km, 터널 5.7km | 제한경쟁(PQ,TP) | 5400 | 90 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 미발주
200 | 7월 | 11월 |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(신성~주포) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 18.8km 토공 22.3km, 교량 6.5km | 제한경쟁(PQ,TP) | 6750 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 미발주
201 | 7월 | 12월 |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 전철전력설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 전철전원, 전차선, 전력(배전, 건축전기) 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  |  | 미발주
202 | 7월 | 10월 |  | 기타 | 장항선 주포계전기실 외 2개소 폐기물 처리용역 | 철거예상물량 : 633.234톤 | 제한경쟁 (지역) | 113 | 113 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 | 155853R61C | 놀뫼환경 (2011-11-04) | 완료
203 | 7월 | 9월 |  | 기타 | 경부선 삼랑진-원동간 401km360~401km460(복,좌) 외 3개소 옹벽설치기타공사 |  | 제한경쟁 | 442 | 442 | 단차 | 일반 | 기타 | 영남본부/시설운영처 | 신승종합건설㈜ 2011-08-02 | 재입찰 예정 | 진행중
204 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 서해선 홍성~송산 복선전철 (홍성~아산) 환경영향평가 |  | 제한경쟁 | 689 | 200 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (2011-07-06) | 완료
205 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 서해선 홍성~송산 복선전철 (평택~화성) 환경영향평가(제1차) |  | 제한경쟁 | 689 | 200 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (2011-07-07) | 완료
206 | 추가 | 7월 |  | 설계 | 영동선 봉화~거촌간 사곡구교 확장공사 실시설계용역 |  | 일반경쟁 | 66 | 66 | 단차 | 일반철도 | 노반 | 강원본부/시설운영처 |  | (주)한국종합기술 (2011-07-08) | 완료
207 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 일반철도 유지보수 합리화를 위한 궤도틀림 기준 개발(제1차) |  | 수의계약 | 734 | 250 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국철도기술연구원 ㈜바이텍코리아 (2011-07-08) | 완료
208 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반8, 9공구 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 7782 | 850 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (주)유신 벽산엔지니어링㈜ (주)일신이앤씨 (주)동일기술공사 (2011-07-11) | 완료
209 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반6-2, 7공구 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 5860 | 582 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (주)수성엔지니어링 주식회사 진우엔지니어링 극동엔지니어링(주) (주)동일기술공사 (2011-07-11) | 완료
210 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반3-2공구 전면책임감리 및 노반4공구 검측+자문감리용역 |  | 제한경쟁 | 6415 | 800 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (주)선구엔지니어링 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)케이알티씨 (주)태조엔지니어링 (2011-07-11) | 완료
211 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반2, 3-1공구 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 6600 | 750 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | 주식회사 평화엔지니어링 (주)서현기술단 (주)천일 (2011-07-11) | 완료
212 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반5, 6-1공구 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 9627 | 953 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (주)서현기술단 (주)천일 (2011-07-11) | 완료
213 | 추가 | 7월 |  | 감리 | 수도권고속철도 노반1-1, 1-2공구 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 7562 | 665 | 계속비 | 고속철도 | 노반 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (주)케이알티씨 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)태조엔지니어링 (주)선구엔지니어링 (2011-07-11) | 완료
214 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 구조물-토공 접속부 노반 강성차 완화 방안 연구(제1차) |  | 수의계약 | 263 | 150 | 장기 |  |  | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 서울과학기술대학교 산학협력단 주식회사본이앤씨 한국철도기술연구원 (2011-07-13) | 완료
215 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 울산신항 및 포항영일만신항 인입철도 사전재해영향성검토 |  | 일반경쟁 | 53 | 53 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)하이콘엔지니어링 (2011-07-18) | 완료
216 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 원주~강릉간 복선전철 건설사업 노선변경구간 문화재 지표조사 |  | 일반경쟁 | 16 | 16 | 장기 | 일반철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | 재단법인 해동문화재연구원 (2011-07-20) | 완료
217 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 신지식경영시스템 구축 용역 |  | 수의계약 | 175 | 175 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/성과관리처 |  | (주)한국능률협회컨설팅 주식회사 날리지큐브 (2011-07-21) | 완료
218 | 추가 | 7월 |  | 기타 | 철도문화유산의 수집 보존 및 활용을 위한 연구 용역 |  | 수의계약 | 179 | 179 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/기획예산처 |  | 재단법인 한국철도문화재단 (2011-07-22) | 완료
219 | 8월 | 8월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 노반 보완설계 1공구 | 총연장 11.9km 토공 9.42km, 교량 1.2km, 터널 1.3km | 제한경쟁(PQ) | 1449 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-12-30) | 진행중
220 | 8월 | 8월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 노반 보완설계 3공구 | 총연장 13.88km 토공 11.3km, 교량 1.86km, 터널 0.72km | 제한경쟁(PQ) | 1518 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-12-30) | 진행중
221 | 8월 | 8월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 노반 보완설계 4공구 | 총연장 12.79km 토공 4.4km, 교량 2.67km, 터널 5.72km | 기술자평가 (SOQ) | 1715 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-12-30) | 진행중
222 | 8월 | 8월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 노반 보완설계 5공구 | 총연장 12.55km 토공 3.67km, 교량 0.93km, 터널 7.95km | 기술자평가 (SOQ) | 1939 | 165 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-12-30) | 진행중
223 | 8월 | 8월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 노반 보완설계 6공구 | 총연장 13.73km 토공 9.35km, 교량 2.24km, 터널 2.14km | 제한경쟁(PQ) | 1610 | 150 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-12-30) | 진행중
224 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 수도권고속철도 수서 표본시굴대상지1 문화유적 발굴조사 |  | 일반경쟁 | 110 | 90 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (재)중앙문화재연구원 (2011-08-03) | 완료
225 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 수도권고속철도 동탄역사부지 유물산포지외 5개소 문화유적 발굴조사 |  | 일반경쟁 | 125 | 75 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | 한국문화재보호재단 (2011-08-04) | 완료
226 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 철도 소음진동 저감대책 수립을 위한 영향예측 방안 연구(총체,1차) |  | 수의계약 | 814 | 270 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국철도기술연구원 (주)유신 (2011-08-05) | 완료
227 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 간선철도 고속화에 따른 유지보수 저감을 위한 궤도구조 개량방안 연구(총체,1차) |  | 수의계약 | 527 | 155 | 장기 |  | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국철도기술연구원 (주)케이알티씨 서울과학기술대학교 산학협력단 (2011-08-05) | 완료
228 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 경춘선 평내호평역 고가하부 무단적치물 행정대집행 용역 |  | 제한경쟁 | 44 | 44 | 단차 |  | 기타 | 수도권본부/시설운영처 |  | 주식회사포스엔 (2011-08-08) | 완료
229 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 수도권고속철도 평택구간 3개소 문화유적 발굴조사 |  | 일반경쟁 | 46 | 33 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | 경기문화재 경기문화재연구원 (2011-08-09) | 완료
230 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 경부고속철도 1단계(2차) 및 2단계 자산,부채 산정 용역 |  | 제한경쟁 | 128 | 128 | 단차 |  | 일반용역 | 시설운영본부/재산처 |  | 삼정회계법인 (2011-08-10) | 완료
231 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 울산∼포항 복선전철 문화재 제7공구 안강리 및 인동리 나 구역 시굴조사 용역 |  | 일반경쟁 | 88 | 78 | 장기 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | (재)고려문화재연구원 (2011-08-11) | 완료
232 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 호남고속철도 장성 마령리 외마 유물산포지 문화유적 발굴조사(5-2공구 65구역) |  | 일반경쟁 | 98 | 98 | 계속비 | 고속철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (재)호남문화재연구원 (2011-08-17) | 완료
233 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 울산∼포항 복선전철 문화재 제7공구 사방리 가 구역 시굴조사 용역 |  | 일반경쟁 | 57 | 57 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | 재단법인 세종문화재연구원 (2011-08-26) | 완료
234 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 호남고속철도건설 고속차량 원가계산 용역 |  | 수의계약 | 9 | 9 | 단차 |  |  | 기술본부/차량처 |  | (사)21C 국민경제연구소 (2011-08-24) | 완료
235 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 일반(고속화)ㆍ고속철도 등 철도종합시험 기준개선 연구용역 |  | 수의계약 | 361 | 361 | 단차 |  | 일반용역 | 기술본부/수송계획처 |  | 한국철도기술연구원 (2011-08-26) | 완료
236 | 8월 | 12년 | 적용 | 감리 | 경부고속2단계 대전역사 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 102123S02 |  | 내년 발주
237 | 8월 | 12월 | 적용 | 감리 | 호남고속철도 공주역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2100 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S01 |  | 미발주
238 | 8월 | 12월 | 적용 | 감리 | 호남고속철도 정읍역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2400 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S02 |  | 미발주
239 | 8월 | 12월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제7공구노반건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 14465 | 250 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
240 | 8월 | 12월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제8공구노반건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11713 | 250 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
241 | 8월 | 12월 |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제9공구노반건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 11799 | 250 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
242 | 8월 | 12년 |  | 감리 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 신호공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 4060 | 300 | 장기 | 민간투자사업 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 |  | 내년 발주
243 | 8월 | 13년 |  | 감리 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 통신공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 2740 | 200 | 장기 | 민간투자사업 | 토목 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 |  | 내년 발주
244 | 8월 | 12월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 15개역사 설계공모 | 설계공모 | 설계공모 | 450 | 450 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  |  | 미발주
245 | 8월 | 9월 |  | 설계 | 호남선 조차장~서대전간 대전건널목 입체화공사 기본 및 실시설계용역(총체) | 입체화 공사 기본 및 실시설계 | 일반경쟁 | 900 | 240 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 |  | (주)서영엔지니어링 (주)건화 (2011-10-25) | 완료
246 | 8월 | 11월 |  | 기타 | 포항~삼척 제3공구 조사리 (막시골, 율금골) 유물산포지'가'구역 문화재 시굴조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 102(설계가) |  | 장기계속 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | (재)신라문화유산연구원 (2011-11-04) | 완료
247 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 수도권고속철도 건설사업 동탄~평택간 사후환경영향조사용역 |  | 제한경쟁 | 1788 |  | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 수도권본부/남부건설처 |  | (주)도화엔지니어링 (주)동명기술공단종합건축사사무소 (2011-09-16) | 완료
248 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 수도권고속철도 건설사업 수서~동탄간 사후환경영향조사용역 |  | 제한경쟁 | 1817 |  | 계속비 | 고속철도 | 환경 | 수도권본부/남부건설처 |  | 주식회사 동호 (주)신성엔지니어링 (2011-09-16) | 완료
249 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 울산신항 인입철도 건설사업 부지내 문화재 수중지표조사 |  | 일반경쟁 | 42 | 42 | 장기계속 | 일반철도 | 문화재 | 고속철도사업단/고속철도건설처 |  | (재)영해문화유산연구원 (2011-09-16) | 완료
250 | 추가 | 8월 |  | 감리 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 책임감리용역 |  | 제한경쟁 | 1400 | 1400 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | 대한엔지니어링㈜ (2011-09-19) | 완료
251 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 경부고속 제6-4A/B공구 건설폐기물 처리용역(건설오니) |  | 일반경쟁 | 8 | 8 | 단차 | 고속철도 | 폐기물 | 충청본부/건설처 |  | 두제산업개발㈜ (2011-09-22) | 완료
252 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 경부선 영등포-신도림외 3개소 폐기물 처리용역 |  | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 수도권본부/시설운영처 |  | (주)신명 (2011-09-27) | 완료
253 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 성남~여주 복선전철 제9공구 여주군 능서면 용은리 일원 외4개소 문화유적 발굴조사 |  | 일반경쟁 | 72 | 72 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 수도권본부/북부건설처 |  | 재단법인 국방문화재연구원 (2011-09-28) | 완료
254 | 9월 | 10월 |  | 설계 | 공항철도 청라역 신설 노반(궤도) 실시설계 | 역신설 2.4km | 제한경쟁(PQ) | 1090 | 200 | 장기계속 | 광역철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 |  | 개찰예정(2011-11-25) | 진행중
255 | 9월 | 12월 | 적용 | 감리 | 호남고속철도 부용변전소외 17동 | 변전소건물 18개동 | 제한경쟁(PQ) | 1490 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S04 |  | 미발주
256 | 9월 | 12월 |  | 감리 | 호남고속철도 익산변전소외 15동 | 변전소건물 16개동 | 제한경쟁(PQ) | 1030 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S05 |  | 미발주
257 | 9월 | 12월 |  | 감리 | 호남고속철도 노안변전소외 9동 | 변전소건물 10개동 | 제한경쟁(PQ) | 840 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S06 |  | 미발주
258 | 추가 | 8월 |  | 기타 | 통합 성과관리시스템 유지보수 용역(총체,1차) |  | 수의계약 | 23 |  | 장기계속 | 관리비 | 일반용역 | 기획혁신본부/성과관리처 |  | ㈜렉스켄 (2011-08-12) | 완료
259 | 9월 |  | 1사1공구 | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 통신 유도대책 설계용역 | 수서~평택간 유도대책 | 제한경쟁 (PQ) | 284 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 203115B02C | (주)동남티디에스 (2011-11-08) | 완료
260 | 9월 |  | 1사1공구 | 설계 | 수인선 수원지하역사외 4개역 통신설비 실시설계 | 수원외 4개역사 통신설비 | 제한경쟁(PQ) | 550 | 450 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | 계약 진행 중 | 진행중
261 | 9월 |  | 1사 1공구 | 설계 | 부산~울산 복선전철 수변전설비 추가 실시설계 | 송전선로 : 2.4Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 개찰예정(2011-11-23) | 진행중
262 | 10월 |  | 1사 1공구 | 설계 | 동해남부선 울산~포항 복선전철 154㎸ 수변전설비 실시설계 | 송전선로 : 3㎞, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 12개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2300 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 개찰예정(2011-11-23) | 진행중
263 | 9월 | 10월 | 1사 1공구 | 설계 | 수인선 인천외 4개역사 전력설비 실시설계 |  | 제한(PQ) | 300 | 250 | 장기 | 광역 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 개찰예정(2011-11-23) | 진행중
264 | 9월 | 10월 |  | 설계 | 진주~광양 복선화 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.4km | 제한경쟁(PQ) | 1071 | 200 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 | 개찰예정(2011-11-10) | 진행중
265 | 9월 | 12년 |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제8공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 | 발주시기 변경 |  | 내년 발주
266 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 2012 홍보용 달력제작 용역 | 홍보용 달력 제작 | 협상에의한 계약 | 140 | 140 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 서강총업㈜ (2011-11-02) | 완료
267 | 9월 | 11월 | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 33개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2477 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 |  | 미발주
268 | 9월 | 11월 | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 9개소 공사기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1893 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  |  | 미발주
269 | 9월 | 11월 | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2079 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  |  | 미발주
270 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제7공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 1102 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건설처 | 127311CY8C | 계약 진행 중 | 진행중
271 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제8공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 973 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건설처 | 127311CY9C | 계약 진행 중 | 진행중
272 | 9월 | 8월 |  | 기타 | 전라선 평화고가(하선)방음벽철거 지정폐기물 처리용역 | 방음벽 철거 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 환경시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | (주)진흥중공업 (2011-08-26) | 완료
273 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 호남고속철도 광주차량기지 건설폐기물 처리용역 | 폐기물처리 1식 | 경쟁입찰 | 1220 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | 신설예정 | 계약 진행 중 | 진행중
274 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 호남고속철도 광주차량기지 건설사업 사후환경조사용역 | 사후환경조사 1식 | 제한경쟁 (PQ) | 901 | 39 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 호남본부/건설처 | 신설예정 | 개찰예정(2011-12-06) | 진행중
275 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 중앙선 원주~제천 복선전철 사후환경영향조사 용역 | - 환경영향조사 1식 - 협의내용 관리 1식 | 제한경쟁 | 3200 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 환경 | 강원본부/건설처 | 신설예정 | 개찰예정(2011-12-31) | 진행중
276 | 9월 | 10월 |  | 기타 | 경부고속철도와 동해남부선 연결선 건설공사 폐기물 처리용역 | 폐기물처리 5,802ton | 일반경쟁 | 50 | 50 | 장기 | 고속철도 | 폐기물 | 영남본부/건설처 |  | (주)이엔지 (2011-11-08) | 완료
277 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제5공구 우곡리 유물산포지 문화재 발국조사 용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 27 | 27 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 | 적격심사중 | 신라문화유산연구원 (2011-10-10) | 완료
278 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 통합고객관리시스템 소리샘 유지보수 용역(총체,1차) |  | 일반경쟁 | 61 | 17 | 장기계속 | 기타 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | 주식회사 네트인 (2011-09-07) | 완료
279 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 수도권 광역급행철도 사전환경성검토 기타 용역(총체,1차) |  | 협상계약 | 813 | 30 | 장기계속 | 기타 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | (주)서현기술단 (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 (주)삼보기술단 (2011-09-09) | 완료
280 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 철도투자평가체계 개선방안 제4차 연구 |  | 수의계약 | 357 | 357 | 단차 | 기타 | 일반용역 | 기획혁신본부/녹색사업전략처 |  | 한국교통연구원 (2011-09-15) | 완료
281 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 달성터널 안전진단 및 보강방안 기술용역 |  | 수의계약 | 152 | 152 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 호남본부/건설처 |  | 사단법인 한국터널지하공간학회 (201109-20) | 완료
282 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 원주~제천 복선전철 기공식 대행용역 |  | 협상계약 | 120 |  | 단차 | 기타 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | (주)플랜박스 (2011-09-26) | 완료
283 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 전라선(익산~여수)복선전철 개통식 대행용역 |  | 협상계약 | 398 |  | 단차 | 기타 | 일반용역 | 경영지원안전실/경영지원처 |  | 맥커뮤니케이션 주식회사 (2011-09-27) | 완료
284 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 무선기반 열차제어시스템 성능평가 시험선 설계 및 유지보수체계 구축용역(제1차) |  | 제한경쟁 | 311 |  | 장기계속 | 수탁 | 통신 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | ㈜경인기술 (2011-10-06) | 완료
285 | 추가 | 9월 |  | 설계 | 침수정거장(오류동역외 2개 정거장) 우수관거정비 실시설계(제1차) |  | 제한경쟁 (PQ) | 273 |  | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 시설사업본부/시설계획처 |  | 동부엔지니어링㈜ (2011-10-14) | 완료
286 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 호남선 함열~황등간 동연 외 1개소 건널목 입체화공사 건설폐기물 처리용역 |  | 일반경쟁 | 245 |  | 장기계속 | 기타사업 | 폐기물 | 호남본부/사업지원부 |  | (유)현영 (2011-10-14) | 완료
287 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 철도개량을 고려한 적정 비상복구 및 상비재료 관리기준 방안 연구용역(총체,1차) |  | 협상계약 | 180 |  | 장기계속 | 기타 | 일반용역 | 녹색철도연구원/정책연구소 |  | (주)다산컨설턴트 서울과학기술대학교 산학협력단 (2011-10-18) | 완료
288 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 서해선(홍성~송산) 복선전철 사전재해영향성검토 용역 |  | 일반경쟁 | 74 |  | 장기계속 | 일반철도 | 일반용역 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)진화기술공사 (2011-10-20) | 완료
289 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 신안산선 복선전철 사전재해영향성검토 용역(제1차) |  | 일반경쟁 | 65 |  | 장기계속 | 일반철도 | 사전재해 | 건설본부/일반철도처 |  | (주)태조엔지니어링 (2011-10-25) | 완료
290 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 자기부상철도 토목설계기준 보완 및 기술조사 연구용역(총체,1차) |  | 협상계약 | 318 |  | 장기계속 | 수탁 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | (주)태조엔지니어링 (주)동명기술공단종합건축사사무소 (2011-10-27) | 완료
291 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 포항~삼척 제3공구 화진리 시굴대상범위 다 구역 문화재 시굴조사용역(변경공고) |  | 일반경쟁 | 88 | 88 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  | (재)영남문화재연구원 (2011-10-28) | 완료
292 | 추가 | 9월 |  | 기타 | 고속철도용 대전력 비접촉식 급집전 기초 핵심기술 개발 연구용역(총체,1차) |  | 수의계약 | 1996 |  | 장기계속 | 기타 | 일반용역 | 녹색철도연구원/기술연구소 |  | 한국과학기술원 한국철도기술연구원 현대로템주식회사 (2011-10-28) | 완료
293 | 10월 | 5월 |  | 기타 | 경부선 사상~부산진436km400부근 방음벽 설치공사 | 400m구간 기초터파기, 방음벽 지주 및 옹벽 설치 | 제한경쟁 | 442 | 442 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 영남본부/시설운영처 |  | ㈜천일 (2011-06-03) | 완료
294 | 10월 | 11월 |  | 기타 | 영주댐 수몰지구 철도이설 건설공사 사후환경영향조사 용역 | - 환경영향조사 1식 - 협의내용 관리 1식 | 제한경쟁 | 928 | 225 | 장기계속 | 일반철도 | 환경 | 강원본부/건설처 | 신설예정 |  | 미발주
295 | 10월 | 11월 |  | 기타 | 영주댐 수몰지구 철도이설 건설공사 건설폐기물처리 용역 | - 폐기물물량28,439ton | 제한경쟁 | 1176 | 50 | 장기계속 | 일반철도 | 폐기물 | 강원본부/건설처 | 신설예정 |  | 미발주
296 | 10월 | 12월 |  | 감리 | 호남고속철도 광주송정역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2700 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 161123S03 |  | 미발주
297 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 성남~여주 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.27km | 제한경쟁(PQ) | 2143 | 400 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
298 | 10월 | 13년 |  | 감리 | 수도권북부내륙화물기지인입 철도 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 9.34km 분기기 : 27틀 | 제한경쟁(PQ) | 414 | 150 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
299 | 10월 | 12년 |  | 감리 | 신분당선 연장(정자~광교) 복선전철 민간투자사업 통신공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 1520 | 100 | 장기 | 민간투자사업 | 통신 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 |  | 내년 발주
300 | 10월 | 12년 |  | 감리 | 신분당선 연장(정자~광교) 복선전철 민간투자사업 궤도공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 5620 | 100 | 장기 | 민간투자사업 | 궤도 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 |  | 내년 발주
301 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 나원역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 250 | 9 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
302 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 안강역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 150 | 6 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
303 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 영덕역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 200 | 7 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
304 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 청하외 2개역사(남정, 강구) 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 400 | 8 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
305 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설포항역사 및 포항기관차사무소 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 500 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/일반철도처 |  |  | 내년 발주
306 | 10월 | 12년 |  | 설계 | 김포도시철도 건설공사 교통영향분석 및 개선대책 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 600 | 계속비 | 수탁사업 | 교통 | 김포지하철건설사업단(TF) | 미정 |  | 내년 발주
307 | 10월 |  |  | 설계 | 신안산선 복선전철 터널기계설비 기본및 실시설계(1공구) | 본선구간 기계환기설비 설계 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 기계 | 건설본부/건축설비처 |  | 개찰예정(2011-12-20) | 진행중
308 | 10월 | 12년 |  | 기타 | 동해남부선(부산~울산) 철도건설 9공구 문화재시굴조사 | 울산 남구 두왕동 문화재 시굴조사 | 일반경쟁 | 625 | 100 | 단차 | 광역철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 | 146311CZ3C |  | 내년 발주
309 | 10월 | 미정 |  | 기타 | 김포도시철도 건설공사 PMIS 구축용역 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁 | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 일반용역 | 김포지하철건설사업단(TF) | 201620A02C |  | 내년 발주
310 | 10월 | 11월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 사보 제작 용역 | 사보 제작 | 2단계경쟁 입찰 | 160 | 160 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 공고서 작성 | 진행중
311 | 추가 | 10월 |  | 기타 | 영주댐수몰지구철도이설공사 무연분묘 이장용역 |  | 일반경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 철도이설 | 일반용역 | 강원본부/건설처 |  | 청림원 (2011-11-02) | 완료
312 | 11월 | 12년 |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 76.7km | 제한경쟁(PQ) | 8040 | 206 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
313 | 추가 | 10월 |  | 설계 | 인천공항철도 청라역 신설 외 1개소 전철전력설비 실시설계 |  | 제한 | 250 | 10 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 개찰예정(2011-11-10) | 진행중
314 | 11월 |  | 적용 | 감리 | 오리~수원 복선전철 본선지하구간(기흥~수원) 기계설비공사 전면책임감리용역 | 기계설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1000 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 145123S13 | 개찰예정(2011-12-20) | 진행중
315 | 11월 |  | 적용 | 감리 | 경춘선 묵현역 감리용역 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축설비처 | 206123S01 (신규) |  | 미발주
316 | 11월 | 12년 | 적용 | 감리 | 경의선 강매역 감리용역 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 700 | 30 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  |  | 내년 발주
317 | 11월 | 12년 |  | 감리 | 성남~여주 복선전철 부발차량기지 감리용역 | 차량기지 1식 | 제한경쟁(PQ) | 6100 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축설비처 |  |  | 내년 발주
318 | 11월 | 12년 |  | 감리 | 울산신항인입철도 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 6557 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
319 | 11월 | 12년 |  | 감리 | 포항영일만신항 인입철도건설 공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 6830 | 20 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 내년 발주
320 | 11월 | 12년 |  | 감리 | 소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 건축공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 | 7440 | 10 | 장기 | 민간투자사업 | 건축 | 건설본부/광역민자철도처 | 민간지급 |  | 내년 발주
321 | 11월 |  |  | 기타 | 서해선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 163 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 |  | 미발주
322 | 11월 |  |  | 기타 | 여주~문경 철도건설 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 166 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 |  | 미발주
323 | 추가 | 11월 |  | 설계 | 보성~임성리 철도건설 환경영향평가 재협의 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 60 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
324 | 추가 | 11월 |  | 설계 | 보성~임성리 교통영향분석·개선대책수립(변경) | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 30 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성 |  | 미발주
325 | 추가 | 11월 |  | 기타 | 포항~삼척 제1공구 이인리 유물산포지3 문화재 시굴조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  |  | 미발주
326 | 추가 | 11월 |  | 기타 | 포항~삼척 제2공구 망천평야 '나'구역 문화재 시굴조사용역 | 시굴조사 | 일반경쟁 | 48 | 48 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/건설처 |  |  | 미발주
327 | 추가 | 11월 |  | 감리 | 경의선 가좌역사 전기설비 신설공사 감리용역 | 가좌역 전기설비 | 일반경쟁 | 500 |  | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  |  | 미발주
328 | 추가 | 11월 |  | 감리 | 경의선 용산~가좌간 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 가좌역 신호설비 | 일반경쟁 | 923 |  | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  |  | 미발주
329 | 추가 | 11월 |  | 감리 | 경의선 용산~가좌간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 기좌역 통신설비 | 일반경쟁 | 1550 |  | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  |  | 미발주
330 | 12월 | - |  | 감리 | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도부설 158.9Km | 제한경쟁 (PQ) | 13800 | 5 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 미발주
331 | 12월 | - |  | 감리 | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도부설 204.5Km | 제한경쟁 (PQ) | 15000 | 5 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 신규생성 |  | 미발주
332 | 12월 |  |  | 기타 | 경비청소용역 | 오송기지 경비(4명) 오송기지 청소(3명) | 일반경쟁 | 277 | 277 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 | 청사관리비 |  | 미발주
333 | 12월 |  |  | 기타 | 오폐수처리용역 | 중앙기술단내 오폐수정화처리 | 수의계약 | 10 | 20 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 | 102320A06C1 |  | 미발주
334 | 12월 |  |  | 기타 | 중앙기술단 구내 운전취급조작반 운영 및 신호보안장치 일체 유지보수 용역 | 신호보안장치 운영 및 보수 | 일반경쟁 | 172 | 172 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 기술본부/시설장비사무소 | 102320A07C1 |  | 미발주
335 | 12월 |  |  | 기타 | 폐기물처리용역 | 중앙기술단내 폐기물처리 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 고속철도 | 폐기물 | 기술본부/시설장비사무소 | 102320A06C1 |  | 미발주
합계 |  |  |  |  | 335 |  |  | 598770 | 97759

## 구매
2011년도 신규물품(사업용) 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 단위사업명 | 건명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 계약현황
1 | 2월 | 2월 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 515 | 930 | 단차 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | ㈜비츠로테크 2011-04-13
2 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1600 | 200 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 선도전기㈜ 2011-05-31
3 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매(구매조건부) | 수의 | 800 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 선도전기㈜ 2011-05-31
4 | 2월 | 10월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 600 | 80 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 조달청위탁(계약진행중)
5 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 300 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 피앤씨테크㈜ 2011-05-16
6 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3243 | 1067 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | ㈜비츠로테크 2011-04-13
7 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1500 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | (유)주왕산업 2011-05-11
8 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 통신제어장치 구매 | 제한 | 175 | 83 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | ㈜씨앤티콘트롤스 2011-05-13
9 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 22.9㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1512 | 533 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122431P16C | 한국전선공업협동조합 2011-05-17
10 | 2월 | 2월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전철제어반 구매 | 수의 | 478 | 67 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 엔텍월드㈜ 2011-04-07
11 | 2월 | 2월 | 삼랑진~진주 | 마산~진주외 3개사업 제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 466 | 466 | 장기 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | [조달청] 251130391-00 원일전기㈜ 2011-04-05
|  |  | 수원~인천 |  |  | 500 | 500 |  | 광역 |  |  | 신규생성
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  | 46 | 46 |  | 광역 |  |  | 신규생성
|  |  | 수도권북부 내륙화물기지 |  |  | 160 | 40 |  | 기타 |  |  | 신규생성
12 | 2월 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 558 | 558 | 계속비 | 광역 | 신호 | 기술본부 신호제어처 | 신규생성 | 유경제어㈜ 2011-03-16
13 | 2월 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전기 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 35 | 35 | 계속비 | 광역 | 신호 | 기술본부 신호제어처 | 145431P03 | 유경제어㈜ 2011-03-16
14 | 2월 | 2월 | 극락강교하부보강공사 | 레미콘(25-24-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 2198 | 119 | 단차 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 155853R68C1 | 지역본부 쇼핑몰구매
15 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(40-18-08) | 제한경쟁 (중소기업) | 113 | 63 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
16 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-18-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 6 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
17 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-21-08) | 제한경쟁 (중소기업) | 21 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
18 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-21-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 16 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
19 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-24-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 1513 | 3 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
20 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#78) | 제한경쟁 (중소기업) | 100 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
21 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#67) | 제한경쟁 (중소기업) | 65 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
22 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#467) | 제한경쟁 (중소기업) | 102 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설운영처 | 신규생성 | 지역본부 쇼핑몰구매
23 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 일반레일(50kg,60kg) | 수의계약 | 6000 | 11612 | 단차(단가) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 현대제철㈜ 2011-05-09
24 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 60kg 분기기 | 수의계약 | 160 | 29829 | 단차(단가) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 삼표이앤씨㈜ 2011-04-04
25 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 50kg 분기기 | 일반경쟁 | 70 | 3462 | 단차(단가) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 삼표이앤씨㈜ 2011-03-21
26 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 95 | 86 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 102411P39 | 씨티케이블㈜ 2011-05-26
|  |  | 호남고속철도 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 1150 | 1100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 161411P01
|  |  | 경춘선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 23 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 108411P04
|  |  | 영동선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 600 | 550 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110411P01
|  |  | 동순천~광양 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 700 | 670 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 삼랑진~진주 | 트롤리선 (CU 110) | 제한 | 1800 | 1731 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P47
27 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 150) | 제한 | 700 | 664 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 102411P40
28 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 750 | 717 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 102411P41 | 케이티씨㈜ 2011-05-31
|  |  | 호남고속철도 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 1000 | 910 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 161411P02
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 470 | 440 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110411P05
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 600 | 570 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 800 | 730 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 116411P05
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 2562 | 2175 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P53
|  |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 60 | 53 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 102411P42
|  |  | 경춘선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 6 | 4 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 108411P03
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 25 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110411P06
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 40 | 36 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 3 | 3 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 80 | 76 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P49
29 | 3월 | 1건처리 | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 240) 구매 | 제한 | 110 | 100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 161411P04 | 대일전선㈜ 2011-05-31
| 3월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 95) 구매 | 제한 | 50 | 45 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 161411P05
30 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 647 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P02 | 현대중공업㈜ 2011-05-13
31 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 단권변압기 구매 | 제한 | 118 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P03 | 국제전기㈜ 2011-05-24
32 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 전철제어반 구매 | 제한 | 66 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P04 | 하나솔루션㈜ 2011-05-30
33 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 원격진단장치 구매 | 제한 | 162 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P05 | 주식회사 테크윈시스템 2011-05-30
34 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 고장점표정장치 구매 | 제한 | 57 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P06 | 에이스콘트롤㈜ 2011-05-26
35 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 저압배전반 구매 | 제한 | 95 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 110412P07 | ㈜명전 2011-05-24
36 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 5558 | 68 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P59 | 일진전기주식회사 2011-06-03
37 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 단권변압기 구매 | 제한 | 1187 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P60 | [조달청]251131133-00 한국전기공업협동조합[이재광] 2011-06-15
38 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 전철제어반 구매 | 제한 | 567 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P61 | [조달청]001130949-00 엔텍월드주식회사[안병립] 2011-07-05
39 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 355 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P62 | 하나솔루션㈜ 2011-05-30
40 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 원격진단장치 구매 | 제한 | 573 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P63 | [조달청]001130976-00 한빛이디에스(주) 2011-07-11
41 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 85 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P64 | 주식회사 명전 2011-05-26
42 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1345 | 308 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | [조달청]001130680-00 신일전기공업[임재웅] 2011-05-24
43 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 통신제어장치 구매 | 제한 | 629 | 629 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | [조달청]001130591-00 대한민국재향군인회 2011-05-06
44 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3140 | 3140 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 일진전기주식회사 2011-06-03
45 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 철도용 가스절연배전반 구매(구매조건부) | 수의 | 500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 선도전기㈜ 2011-06-01
46 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 268 | 188 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 일성이앤지㈜ 2011-05-26
47 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 배전반(NEP) 구매 | 제한 | 2542 | 1779 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | [조달청 위탁](NEP제품) 대원계전㈜ 2011-06-02
48 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 통신제어장치 구매 | 제한 | 405 | 284 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 피앤씨테크㈜ 2011-05-24
49 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 배전반 구매 | 제한 | 2390 | 2390 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | [조달청]001130599-00 청석전기(주) 2011-05-16
50 | 3월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 통신제어장치 구매 | 제한 | 238 | 238 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 엔텍월드㈜ 2011-05-13
51 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(170㎸) 구매 | 제한 | 4937 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 엘에스산전㈜ 2011-06-09
52 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 2672 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | ㈜동남 2011-06-09
53 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 스코트변압기 구매 | 제한 | 979 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 현대중공업㈜ 2011-06-07
54 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 154㎸케이블 구매 | 제한 | 1045 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 일진전기주식회사 2011-06-13
55 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 단권변압기 구매 | 제한 | 511 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]251131132-00 신영중전기(주) 2011-06-17
56 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 전철제어반 구매 | 제한 | 972 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001130954-00 엔텍월드주식회사[안병립] 2011-07-05
57 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS외 4개소 고장점표정장치 구매 | 제한 | 3411 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001130975-00 ㈜비츠로시스 2011-07-14
58 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 원격진단장치 구매 | 제한 | 972 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001130955-00 하나솔루션㈜ 2011-07-11
59 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 144431P01C | ㈜삼삼 2011-04-12
60 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 181 | 181 | 계속비 | 광역 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 신규생성 | 유경제어㈜ 2011-04-11
61 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 65 | 65 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 144431P02C | 신우이엔지㈜ 2011-04-13
62 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 144432P01C | ㈜바이네트 2011-04-11
63 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 영상감시설비 구매 | 제한 | 270 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 110426P01 | 인켈전기통신㈜ 2011-04-22
64 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 방송설비 | 제한 | 90 | 40 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 110426P02 | ㈜유비쿼터스통신 2011-04-22
65 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 열차행선안내장치 구매 | 일반 | 858 | 858 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 145422P01 | 엠에스텔레콤㈜ 2011-04-22
66 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 영상감시설비 구매 | 제한 | 1010 | 1010 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 145422P03 | [조달청]001130644-00 ㈜인터엠AV전자통신 2011-05-20
67 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 방송설비 구매(NEP) | 수의 | 425 | 425 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 145422P04 | 일신전자통신㈜ 2011-04-18
68 | 3월 |  | 1/4분기물품 | 엑슬등 5종구매 | 일반경쟁 | 14 | 14 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | KR트레이딩 2011-03-24
69 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3411 | 400 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 144412P02 | 이엔테크놀로지 2011-06-13
70 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 단권변압기 구매 | 제한 | 429 | 60 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 144412P03 | [조달청]251131329-00 삼진변압기(주) 2011-07-14
71 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 129 | 15 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 144412P05 | 하나솔루션㈜ 2011-06-15
72 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 원격진단장치 구매 | 제한 | 479 | 25 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 144412P06 | [조달청]001131010-00 ㈜피에스디테크 2011-07-26
73 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 50 | 10 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 144412P07 | 주식회사 명전 2011-06-13
74 | 4월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 신호제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 1600 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 161431P08 | [조달청]251130921-00 광화전선(주) 2011-05-17
75 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 역무자동화설비 구매설치 | 제한경쟁 | 3500 | 3500 | 단차 | 광역 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | 현대정보기술㈜ 2011-04-22
76 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 교통카드시스템 장비구매 | 제한경쟁 | 425 | 425 | 단차 | 광역 | 통신 | 기술본부/정보통신처 |  | 주식회사 한국스마트카드 2011-04-28
77 | 4월 |  | 철도교통관제설비 확충사업 | 철도교통관제설비 전송설비 구매설치 | 2단계경쟁입찰 | 3500 | 200 | 장기 | 시설개량 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | [조달청]001140712-00 ㈜우리넷[80%],애니콤정보통신㈜[20%] 2011-07-08
78 | 4월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 복선전철 외 4개사업 전송설비 구매설치 | 2단계경쟁입찰 | 1455 | 350 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 145421P01 | [조달청]001140605-00 코위버(주) 2011-06-14
|  |  | 수원~인천 |  |  | 1035 | 700 |  | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 143421P01
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  | 1030 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144421P01
|  |  | 용산~문산 |  |  | 945 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 142421P02
|  |  | 삼랑진~진주 |  |  | 580 | 10 |  | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 122421P01
79 | 4월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 영상감시설비 보안용카메라 구매설치 | 제한 | 1500 | 450 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | [조달청]001130872-00 ㈜원미디텍 2011-06-22
80 | 5월 | 6월 | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주 외 1개사업 급전케이블(66㎸ TFR-CV200) 구매설치 | 제한 | 6000 | 3205 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 코위버(주)
|  |  | 동순천~광양 |  |  | 600 | 600 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 2011-06-14
81 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 72㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2915 | 300 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P12 | 이엔테크놀로지㈜ 2011-07-29
82 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P13 | [조달청]251131487-00 동아전기(주) 2011-08-24
83 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 전철제어반 구매 | 제한 | 486 | 20 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P14 | [조달청]001131165-00 에이스콘트롤(주) 2011-08-24
84 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 고장점 표정장치 구매 | 제한 | 93 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P15 | 에이스콘트롤㈜ 2011-07-29
85 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 원격진단장치 구매 | 제한 | 378 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P16 | ㈜씨엔에이테크 2011-08-01
86 | 5월 | 6월 | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 저압배전반 구매 | 제한 | 50 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 142412P17 | 삼일전기공업㈜ 2011-08-01
87 | 5월 | 6월 | 경전선 | 경전선 삼링진~진주구간 외 1개사업 전력품질감시분석장치 구매 | 제한(중기간) | 508 | 508 | 단차계약 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001131040-00 ㈜한국스카다 2011-07-26
88 | 5월 | 6월 | 경춘선 | 경춘선 금곡~춘천구간외 1개사업 전력품질감시분석장치 구매 | 제한(중기간) | 770 | 770 | 단차계약 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001131041-00 하나솔루션㈜ 2011-07-26
89 | 5월 | 6월 | 전라선 | 전라선 신리~순천구간 전력품질감시분석장치 구매 | 제한(중기간) | 770 | 770 | 단차계약 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001131066-00 ㈜비츠로시스 2011-07-29
90 | 5월 | 6월 | 전라선 | 전라선 순천~여수구간 전력품질감시분석장치 구매 | 제한(중기간) | 358 | 358 | 단차계약 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]001131067-00 한국디지털콘트롤㈜ 2011-07-29
91 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 350 | 200 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 122431P16C | 주식회사 세화 2011-06-10
92 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 2600 | 500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 122432P03C | ㈜바이네트 2011-06-15
93 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전기선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 300 | 90 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 122431P17C | 유경제어㈜ 2011-06-09
94 | 5월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 | 협상에의한계약 | 16100 | 3021 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 에스케이텔레콤㈜ 2011-06-22
95 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 큐비클형 가스절연장치 구매 | 제한경쟁 | 3563 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | ㈜광명전기 2011-06-13
96 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반(NEP) 구매 | 제한경쟁 | 1770 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | ㈜베스텍 2011-08-01
97 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 직류급전설비(DC반) 직류고속차단기반외 6종 구매 | 제한경쟁 | 4131 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | 엘에스산전㈜ 2011-07-05
98 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | 원방제어설비 구매 | 제한경쟁 | 1749 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | 비츠로시스㈜ 2011-09-06
99 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | 특고압케이블 구매 | 제한경쟁 | 1418 | 700 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | 제이에스전선㈜ 2011-06-22
100 | 5월 | 11월 | 자기부상열차실용화(수탁) | LED 등기구 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 894 | 330 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규
101 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 차량기기 조명타워 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 251 | 251 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | ㈜태헌 2011-10-06
102 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 케이블트레이 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 646 | 646 | 장기 | 수탁 | 전력 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | [나라장터 종합쇼핑몰 구매] ㈜성실엔지니어링[임무열]
103 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | CCTV설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 2171 | 500 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | [조달청]001130688-00 완전정보통신(주) 2011-05-25
104 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | 방송설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 428 | 250 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | [조달청]001130436-00 대한민국상이군경회 2011-04-20
105 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | UPS 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 248 | 200 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | 성신전기공업㈜ 2011-04-15
106 | 5월 |  | 자기부상열차실용화 (수탁) | 열차행선안내설비 구매설치 | 일반경쟁 | 633 | 400 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술연구소/자기부상 | 신규 | ㈜에스테크윈 2011-04-13
107 | 5월 |  | 2/4분기물품 | 필터류 14종 구매 | 일반경쟁 | 18 | 18 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 선도기술㈜ 2011-04-19
108 | 6월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 LED등 구매 | 제한 | 1250 | 50 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | [조달청]251131769-00 에디슨슬라이텍㈜ 55% ㈜알에프텍 45% 2011-09-30
109 | 6월 | 10월 | 수원~인천 | 오이도~송도간 LED등 구매 | 제한 | 2243 | 1570 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁[계약진행중]
110 | 6월 | 10월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 LED등 구매 | 제한 | 1177 | 824 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁[계약진행중]
111 | 6월 | 10월 | 동순천~광양 | 동순천~광양간 가스절연개폐장치(72.5㎸) 증설 | 수의 | 1000 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
112 | 6월 | 10월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 전철제어반 구매 | 제한 | 300 | 30 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
113 | 6월 | 10월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 원격진단장치 구매 | 제한 | 270 | 15 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
114 | 6월 | 10월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 고장점표정반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
115 | 6월 | 10월 | 동순천~광양 | 동순천-광양간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 45 | 5 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 |  | 계약진행중
116 | 6월 | 11월 | 호남고속철도 | 호남고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 223720 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 | 161434P01
117 | 7월 | 9월 | 순천~여수 | 전라선 금지~여수간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한 | 24264 | 10005 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | ㈜서우건설산업 2011-10-14
|  |  | 전라선 복선전철 |  |  |  | 2000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처
118 | 7월 | 9월 | 전라선 복선전철 | 전라선 익산~금지간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한 | 24495 | 6333 | 계속비 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 대아티아이㈜ 70% 유경제어 10% Thaels Austria GmbH 20% 2011-10-17
|  |  | 익산~신리BTL |  |  |  | 6405 | 민자 | 일반 | 신호 | 기술본부/신호제어처
119 | 7월 |  | 3/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등[삼축압축시험기등(15종시험장비구매)] | 일반경쟁 | 162 | 162 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | ㈜지오티엠 2011-07-20
120 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P02
121 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 단권변압기 구매 | 제한 | 180 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P03
122 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 전철제어반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P04
123 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 68 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P05
124 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 원격진단장치 구매 | 제한 | 335 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P06 | 조달청 위탁
125 | 8월 | 11월 | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 48 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 145412P07
126 | 8월 | 11월 | 시험장비 구매 | 길모어침 등 | 일반경쟁 | 92 | 92 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 정책연구소/품질인증센터 | 102320A02C
127 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 양동역외 2역 여객자동안내장치 구매설치 | 일반 | 800 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 109426P09 | 더원네트웍스㈜ 2011-10-27
128 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 750 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 109426P10 | 조달청 위탁 계약진행중
129 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 방송설비 구매설치 | 제한 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 109426P11 | 조달청 위탁 계약진행중
130 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 1206 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144422P01 | 조달청 위탁 계약진행중
131 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 방송설비 구매설치 | 제한 | 401 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144422P02 | 조달청 위탁 계약진행중
132 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 803 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144426P01 | ㈜신화유디텍 2011-10-25
133 | 9월 | 12월 | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 방송설비 구매설치 | 제한 | 80 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 80 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
134 | 9월 | 12월 | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 150 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 150 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
135 | 9월 | 12월 | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 200 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 200 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
| 10월 | 발주취소 | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3000 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
136 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 850 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
| 10월 | 발주취소 | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 150 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
137 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 22㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1000 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
138 | 10월 | 11월 | 오리~수원 | 기흥~수원간 유절연가청주파수[신호시스템(ATC-AF)] 구매 설치 | 제한경쟁 | 3300 | 150 | 계속비 | 광역 | 신호 | 기술본부/전철전력처 | 신규생성
139 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 진주역외 2개소 여객안내설비 구매설치 | 일반 | 1350 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 122424P02 | (합)삼우전자통신 2011-11-08
140 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 진주역외 2개소 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 700 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 122422P02 | 조달청 위탁
141 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 진주역외 2개소 방송설비 구매설치 | 제한 | 200 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 122421P01 | 완전정보통신㈜ 2011-11-08
142 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 역무자동화설비 구매설치 | 지명 | 3040 | 20 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144423P01 | 계약진행중
143 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 교통카드시스템 장비구매 | 수의 | 500 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 144423P02 | 계약진행중
144 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 역무자동화설비 구매설치 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 600 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
145 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 교통카드시스템 구매설치 | 수의 | 60 | 10 | 장기 | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 60 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 기술본부/정보통신처 | 신규생성
146 | 10월 |  | 4/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 56 | 56 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C
147 | 12월 |  | 삼랑진~진주 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 600 | 600 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 호남본부/전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
148 | 12월 |  | 수원~인천 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 401 | 281 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
149 | 12월 |  | 수원~인천 | 가로등 | 일반(쇼핑몰) | 308 | 216 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
150 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 440 | 308 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
151 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 439 | 307 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
152 | 12월 |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 340 | 70 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
153 | 12월 |  | 오리~수원 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 394 | 80 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
154 | 12월 |  | 수원~인천 | 오이도~송도간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 143431P08 | 조달청쇼핑몰
155 | 12월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
156 | 12월 |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 230 | 230 | 단차 | 일반 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
157 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 케이블 트레이 구매(2011년) | 일반(쇼핑몰) | 204 | 204 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
158 | 12월 |  | 수원~인천 | 송도~인천간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
159 | 12월 |  | 오리~수원 | 기흥~수원간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
160 | 12월 |  | 수원~인천 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 58 | 58 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
161 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 143 | 80 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 144421P02 | 조달청쇼핑몰
162 | 12월 |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 100 | 70 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 145421P02 | 조달청쇼핑몰
163 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1역사 승강설비 엘리베이터 구매 | 제한(중기간) | 519 | 519 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251130587-00 ㈜새한엘리베이터 2011-04-11
164 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 본선 지하구간 소음기 및 챔버 구매 | 제한(중기간) | 367 | 367 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251130588-00 ㈜유일엔시스 2011-04-12
165 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1역사 및 터널구간 원격제어반(DDC) 구매 | 제한(중기간) | 167 | 167 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]001130414-00 엔텍월드㈜ 2011-04-12
166 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1역사 기타공사 공기조화기 구매 | 제한(중기간) | 460 | 460 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]001130420-00 대한민국상이군경회 2011-04-13
167 | 4월 | 추가 | 수원~인천 | 수원~인천복선전철 월곶외 7개역사 승강설비설치 엘리베이터 구매 | 제한(중기간) | 1062 | 560 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251130612-00 ㈜상아엘리베이터 2011-04-15
168 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 본선 지하구간 수중펌프 구매 | 제한(중기간) | 113 | 113 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | ㈜남일산업개발 2011-04-18
169 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 본선 지하구간 자연환기용 댐퍼 구매 | 제한(중기간) | 159 | 159 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | 상미에어텍㈜ 2011-04-18
170 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1역사 기타공사 본선 송풍기 구매 | 제한(중기간) | 954 | 954 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251130656-00 서원풍력기계㈜ 2011-04-19
171 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1개역사 냉각탐 구매 | 제한(중기간) | 201 | 201 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | ㈜휴먼에어텍 2011-04-22
172 | 4월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1개역사 송풍기 구매 | 제한(중기간) | 96 | 96 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | 에이치피아이(HP) 2011-04-25
173 | 4월 | 추가 | 전라선 | 전라선 복선전철외 2개사업 승강장장애인 휠체어승강설비 구매 | 수의계약 | 136 | 136 | 단차 | 일반철도 | 건축 | 호남본부 건축/설비PM |  | ㈜삼성정밀 2011-04-29
174 | 5월 | 추가 | 오리~수원 | 오리~수원복선전철 신갈외 1역사 기타공사 공기여과기 구매 | 제한(중기간) | 877 | 877 | 단차 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251130867-00 ㈜두원이엔지 2011-05-11
175 | 3월 | 추가 | 1/4분기물품 | 특수기계부품(탬핑암 등 16종) | 일반경쟁 | 96 | 96 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 동국상사 2011-03-24
176 | 3월 | 추가 | 1/4분기물품 | 특수전기부품(엔코더 등 11종) | 일반경쟁 | 54 | 54 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 동국상사 2011-03-31
177 | 3월 | 추가 | 1/4분기물품 | 윤활유(엔진오일 등 3종) | 일반경쟁 | 16 | 16 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | ㈜화신상사 2011-03-31
178 | 4월 | 추가 | 2/4분기물품 | 제작품(실컷 1종) 구매 | 일반경쟁 | 5 | 5 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | KR트레이딩 2011-04-19
179 | 4월 | 추가 | 2/4분기물품 | 소모품(워셔액 등 84종) 구매 | 일반경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 성민종합상사 2011-04-19
180 | 4월 | 추가 | 2/4분기물품 | 디젤기관차연료(경유) 구매 | 일반경쟁 | 18 | 18 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 녹산주유소 2011-04-25
181 | 5월 | 추가 | 2/4분기물품 | 2/4분기 물품구매 제작품(전극판외 5종) | 일반경쟁 | 7 | 7 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 아광엔지니어링 2011-05-02
182 | 5월 | 추가 | 2/4분기물품 | 2/4분기 물품구매 제작품(연마사포외 10종) | 일반경쟁 | 4 | 4 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 모든공구철물 2011-05-11
183 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 본선 지하구간 축류형 송풍기 구매 | 제한(중기간) | 796 | 332 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131059-00 효성기연산업㈜ 2011-06-02
184 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 강남구청외 1개역사 냉각탐 구매 | 제한(중기간) | 310 | 77 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131049-00 ㈜하이옥스 2011-06-01
185 | 6월 | 추가 | 영동선철도이설 | 콘크리트도상용 분기기(60kg #8, #12)연간단가계약 | 수의계약 | 708 | 708 | 단차(단가) | 일반철도 | 궤도 | 기술본부/궤도처 |  | 삼표이앤씨㈜ 2011-06-20
186 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 본선 지하구간 자연환기용 댐퍼 구매 | 제한(중기간) | 141 | 141 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | 상미에어텍㈜ 2011-06-09
187 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 강남구청 1개역사 공기조화기 구매 | 제한(중기간) | 589 | 400 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]001130796-00 한국공조엔지니어링(주) 2011-06-10
188 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 성수외 1개역사 공기조화기 구매 | 제한(중기간) | 582 | 400 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]001130798-00 ㈜유한엔지니어링 2011-06-10
189 | 5월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 성수외 3개역사 및 본선지하구간 자동제어반 구매 | 제한(중기간) | 322 | 179 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]001130828-00 시스템이래[90%] ㈜미디어테크[10%] 2011-06-14
190 | 6월 | 추가 | 경전선 마산~진주 | 경전선 마산~진주구간 자동폐색제어장치 제조구매 | 제한경쟁 | 649 | 378 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 엘에스산전㈜ 2011-06-28
191 | 6월 | 추가 | 경전선 마산~진주 | 경전선 마산~진주구간 무절연가청주파수(AF)궤도회로장치 제조구매 | 제한경쟁 | 824 | 579 | 계속비 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 엘에스산전㈜ 2011-06-28
192 | 5월 | 추가 | 2/4분기물품 | 2/4분기 물품구매 제작품(에나멜 페인트 외 4종 구매) | 일반경쟁 | 3 | 3 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 동국상사 2011-06-13
193 | 6월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 성수외 1개역사 송풍기 구매 | 제한(중기간) | 120 | 120 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | 쿨앤쿨㈜ 2011-06-27
194 | 6월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 강남구청외 1개역사 송풍기 구매 | 제한(중기간) | 118 | 118 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | 쿨앤쿨㈜ 2011-06-27
195 | 6월 | 추가 | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주복선전철외 1개사업 단열재 삽입구조형 접속함 구매 | 수의계약 | 93 | 93 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | ㈜일신전기 2011-07-13
196 | 6월 | 추가 | 부산~울산 | 부산울산복선전철 안락~우동구간 전기선로전환기(NS-AM형)제조구매 | 제한경쟁 | 24 | 24 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 유경제어㈜ 2011-07-13
197 | 6월 | 추가 | 부산~울산 | 부산울산복선전철 안락~우동구간 LED형 신호기구 제조구매 | 제한경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 주식회사 남해산전 2011-07-14
198 | 6월 | 추가 | 경춘선 | 경춘선 고속화 안전설비(지장물검지장치)구매설치 | 제한경쟁 | 138 | 138 | 단차 | 일반철도 | 신호 | 기술본부/신호제어처 |  | 엘에스산전㈜ 2011-07-20
199 | 3월 | 추가 | 삼랑진~진주 | 경전선 삼랑진~마산외 2개사업 원격진단장치 구매 | 제한 | 536 | 536 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 기술본부/전철전력처 | 122413P63 | 하나솔루션㈜ 2011-04-11 | 계약해지후신규계약
200 | 6월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 성수외 1개역사 엘리베이터 구매 | 제한(중기간) | 431 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131333-00 대성엘리베이터㈜ 2011-07-12
201 | 6월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 강남구청외 1개역사 엘리베이터 구매 | 제한(중기간) | 812 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131363-00 영진엘리베이터㈜ 2011-07-14
202 | 6월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 본선지하구간 소음기 및 챔버 구매 | 제한(중기간) | 770 | 321 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131380-00 ㈜엔에스브이 2011-07-15
203 | 7월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기 물품구매(필터류(공기압축기외3종)구매) | 일반경쟁 | 11 | 11 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 삼우시스템(주) 2011-07-20
204 | 7월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기 물품구매(윤할유(엔진오일 등 2종)) | 일반경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | ㈜화신상사 2011-07-22
205 | 7월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기 물품구매(특수전기부품구매) | 일반경쟁 | 8 | 8 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 신원테크 2011-07-27
206 | 8월 | 추가 | 본사 | ERP시스템 업그레이드를 위한 하드웨어 구매설치 | 일반경쟁 | 539 | 539 | 단차 | 기타 | 전산 | 기획혁신본부/정보관리처 |  | 케이엘정보통신㈜ 2011-08-31
207 | 7월 | 추가 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉복선전철 성수외 3개역사 공기여과기 구매 | 제한(중기간) | 2094 | 392 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부 건축/설비PM |  | [조달청]251131519-00 ㈜크린텍코리아 2011-08-22
208 | 8월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기 물품구매(엔진윤활유 구매) | 일반경쟁 | 11 | 11 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 | 102320A02C | 에쓰오일토탈윤활유㈜ 2011-09-09
209 | 8월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기 물품구매[디젤기관차연료(저유황경유)구매] | 일반경쟁 | 21 | 21 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 |  | ㈜나눔의 일터 2011-09-15
210 | 8월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기물품구매(전극판외10종)구매 | 일반경쟁 | 39 | 39 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 |  | 아광엔지니어링 2011-09-15
211 | 8월 | 추가 | 3/4분기물품 | 3/4분기물품구매(연마사포외17종)구매 | 일반경쟁 | 103 | 103 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 시설장비사무소/장비차량 |  | 모든공구철물 남창숙 2011-09-16
합 계 |  |  | 211 |  |  | 464430 | 140834